31/12//2008

# Text boxes

عام 2008: تطوير 1,360 مشروعاً باستثمار يقاربُ 196 مليون دولار

الصندوقُ يُسهمُ في ترميم منازل شبام/ حضرموت عقب كارثة السيول

# مؤشــرات المرحلـة الثالثـة لقطاعي التدريب والدعم المؤسسي*

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004–2008) | الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي |
| --- | --- | --- |
|  |  | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | السنة الخامسة (2008) | الإجمالي |
| ورش العمل للمنظمات غير الحكومية ** | 125 | 43 | 86 | 80 | 101 | 27 | 337 |
| المنظمات غير الحكومية والتعاونيات التي تم دعمها | 200 | 41 | 28 | 29 | 30 | 43 | 171 |
| المجاميع أو التجمعات المحلية والمنظمات المجتمعية التي تم دعمها | 700 | 66 | 232 | 266 | 356 | 432 | 1,352 |
| المجالس والسلطة المحلية التي تم دعمها مؤسسياً | 50 | 0 | 10 | 15 | 13 | 22 | 60 |
| أعضاء المجالس والسلطات المحلية الذين تم تدريبهم*** | – | 1,875 | 5,845 | 260 | 737 | 505 | 9,222 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى 31/12//2008

** يشملُ المؤشرُ جميعَ ورش العمل في مشاريع الدعم المؤسسي للمنظمات المجتمعية والتجمعات المحلية

*** يشملُ التدريبُ جميعَ المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية (330 مجلساً محلياً)

(أعمال مدنية) في كل من مقرَّيْ مركز نقم واتحاد نساء اليمن، تتنوع التدخلات أيضاً لتشملَ التدريبَ في  تصميم المشاريع، وطرق جمع الأموال، ودراسة الجدوى لمشاريع إنتاجية صغيرة، وطرق وأساليب التدريس الحديثة، وطرق استخدام المُعِينات التدريبية.

تجمعات محلية

تم استهداف التجمعات المحلية في كل من مديرية النادرة (محافظة إب) والحيمة الداخلية (صنعاء) من خلال مشروعين تدريبيين يختصان بدعم مبادرات ذاتية في مجال محو الأمية في 14 عزلة لستة وعشرين تجمعاً تنموياً (في النادرة) و10 عزل لأربعة وعشرين تجمعاً تنموياً (في الحيمة الداخلية).

ويهدف التدخل في المديريتين إلى تدريب 75 معلمة في طرق وأساليب محو الأمية إلى جانب توفير التجهيز الضروري لفصول محو الأمية.

سلطة محلية

تمثلَ الاستهدافُ في 6 مشاريع، منها خمسة في التدريب، تختص أربعة منها بتدريب السلطة المحلية في فرعَيْ العُدَيْن (محافظة إب) وجبل الشرق (ذمار) في مجالَيْ مساندة السلطة المحلية على التخطيط بالمشاركة ومنهجيات العمل في برنامج التمكين. والمشروع الخامس يستهدفُ ديوانَ محافظة حجة من خلال ورشة عمل لإعداد خطة تنفيذية لاستراتيجية التطوير المؤسسي للديوان ودورات تدريبية في التخطيط التنموي ومهارات القيادة والإدارة الحديثة ومهارات التدريب وتنمية الموارد البشرية وورشة عمل لتطوير مشروع الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية لمحافظة حجة (للفترة 2009–2012)، وورشة عمل في مجال مراجعة الأطر التنظيمية وإعداد موجهات إرشادية لتطبيق نظام إدارة الجودة الإدارية  إلى جانب التدريب في استخدام الحاسب الآلي وتنفيذ دراسة فنية لتطوير  نظام معلومات إلكتروني للديوان). أما المشروع السادس، في الدعم المؤسسي، فقد استهدفَ بناءَ وتجهيزَ مركز التدريب والمعلومات للسلطة المحلية بمحافظة حجة.

قطاع خاص (أفراد)

تضمنتْ التدخلاتُ المعتمدة 5 مشاريع تدريبية، تشملُ "تدريبَ استشاريين في مجال التطوير المؤسسي ومهارات تحديد وتحليل الاحتياجات لأكثر من محافظة"، و"تدريبَ رؤساء وأعضاء فرق عمل ميدانية لبرنامج التمكين" لكل من فرعَيْ الصندوق في إب وذمار، وبرنامجاً تدريبياً للاستشاريين في مجال البحث السريع بالمشاركة لفرع إب، و"تأهيل مهندسين استشاريين في آلية عمل الصندوق التنفيذية والتعاقدية" لمحافظتَيْ ذمار والبيضاء.

خريجون جامعيون

تم اعتماد مشروعين، يندرجُ الأولُ ضمن البرنامج الوطني لتأهيل شباب ريفيين من الجنسين لمناصرة برامج التنمية في الجوف (المرحلة الثانية). وشملَ التدخلُ عَقْدَ 13 دورة تدريبية لـ"400" متدرب في مجال المناصرة، بالإضافة إلى تدريبهم في مجال استخدام الكمبيوتر. أما المشروع الثاني فيختص بالتدريب في التقييم الريفي بالمشاركة، ويتبع فرع صنعاء. ويتضمن المشروع عقد دورتين تدريبيتين في  التقييم الريفي بالمشاركة.

أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات

"خيران المحرَّق" في حجة.. الطريقُ شريانٌ يمنحُ حياةً جديدة

وفي أول تلك القرى التقى الفريقُ بالحاج عبده محمد الذي قال بأنه أصبح يستخدم هذه الطريق بشكل يومي للوصول إلى الأسواق التي تبعد عن قريته قرابة 10 كيلومترات، أو ينقل مرضاه إلى مركز المديرية في الاتجاه الآخر. كما أن هذه الطريق قد قللت كثيراً زمن انتظاره لسيارة مارة لنقله إلى مقصده، حيث أصبح مؤجرو السيارات يمرون من قريته بشكل يومي.. كما أصبحت الدواب تعاني بدرجة أقل من السابق.  أما الأخ يحيى علي سنان (34 عاماً) والذي يعول 5 أفراد في قرية "القانية" المجاورة، فصرح بأنَّ الفرق كبير قبل وبعد تدخل الصندوق، فالجدران الساندة والعبَّارات ومصارف المياه قد جعلت هذه الطريق مستدامة كما مكنت سائقي خزانات مياه الشرب (الوايت) من الوصول إلى قرانا بيسر، وصرنا ندفع سعراً أقل لخزان الماء. يواصل يحيى قائلاً ((كان "الوايت" الماء يقطع مسافة تقدر بثلاث ساعات حتى يصل إلى قريتي، أما الآن فانه يقطعها خلال ساعة ونصف على أقصى تقدير. أنا الآن أدفع 3,000 ريال قيمة الماء كل 15 يوماً وكنت أدفع 4,500 قبل تسوية الطريق.. وبينما كنت أدفع 3,000 ريال عند إسعاف أحد أفراد عائلتي إلى مستوصف في المنطقة المجاورة ، الآن أصبحتُ أدفع حوالي 200 ريال فقط.

# إنجازات الصندوق خلال عام 2008

بلغ إجمالي استثمارات الصندوق خلال عام 2008 حوالي 196 مليون دولار موزعة على قطاعات الصندوق المختلفة، حيث تمت الموافقة على 1,360 مشروعاً، كما بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها خلال العام 629 مشروعاً.

# عدد المشاريع وحجم الاستثمار خلال عام 2008 (حسب القطاع)

| القطاع الرئيسي | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 41 | 17,048,879 |
| التدخل المتكامل | 30 | 815,927 |
| التدريب | 94 | 2,556,147 |
| التعليم | 466 | 84,966,279 |
| الدعم المؤسسي | 60 | 3,868,428 |
| الزراعة | 31 | 1,830,666 |
| الصحة | 141 | 10,917,474 |
| الطرق | 122 | 26,526,328 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 63 | 2,767,729 |
| المنشآت الأصغر | 14 | 1,928,785 |
| المنشآت الصغيرة | 1 | 385,000 |
| الموروث الثقافي | 27 | 9,104,029 |
| المياه | 160 | 22,857,289 |
| خدمات الأعمال | 11 | 814,580 |
| مواجهة آثار ارتفاع أسعار الغذاء | 99 | 9,567,610 |
| الإجمالي | 1,360 | 195,955,150 |

# عدد المستفيدين وفرص العمل لعام 2008 (حسب القطاعات)

| القطـــــــاع | المستفــيــدون | العمـــــالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 182,783 | 53,199 | 1,595,911 |
| التدخل المتكامل | 25,534 | 14,357 | 18,161 |
| التدريب | 46,294 | 179,062 | 27,217 |
| التعليم | 198,462 | 1,286,852 | 2,826,135 |
| الدعم المؤسسي | 75,323 | 3,255 | 77,995 |
| الزراعة | 15,305 | 207,730 | 44,418 |
| الصحة | 1,420,191 | 1,363,274 | 265,360 |
| الطرق | 571,961 | 11,408 | 1,336,475 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 19,597 | 7,407 | 62,063 |
| المنشآت الأصغر | 33,400 | 143,500 | 11,345 |
| المنشآت الصغيرة | - | - | 10 |
| الموروث الثقافي | 5,412 | 16,000 | 268,457 |
| المياه | 313,331 | 10,664 | 478,953 |
| خدمات الأعمال | 15,295 | 36,544 | 532 |
| مواجهة آثار ارتفاع أسعار الغذاء | 133,500 | - | 528,297 |
| الإجمالي | 3,056,388 | 3,333,252 | 7,541,329 |

# حجم استثمار الصندوق خلال عام 2008 (حسب المحافظة)

| المحافظة | عدد المشاريع | التكلفة التقديرية (بالدولار) | نسبة التوزيع (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| إب | 132 | 17,677,186 | 9.0 |
| أبين | 20 | 3,843,030 | 2.0 |
| أمانة العاصمة | 48 | 11,010,326 | 5.6 |
| البيضاء | 24 | 3,136,931 | 1.6 |
| الجوف | 13 | 2,186,042 | 1.1 |
| الحديدة | 98 | 16,458,763 | 8.4 |
| الضالع | 42 | 6,297,367 | 3.2 |
| المحويت | 36 | 5,902,361 | 3.0 |
| المهرة | 9 | 485,135 | 0.2 |
| أكثر من محافظة | 178 | 9,801,589 | 5.0 |
| تعز | 183 | 28,798,206 | 14.7 |
| حجة | 95 | 13,875,049 | 7.1 |
| حضرموت | 60 | 11,083,430 | 5.7 |
| ذمار | 91 | 14,056,307 | 7.2 |
| ريمة | 36 | 6,673,031 | 3.4 |
| شبوة | 31 | 3,902,545 | 2.0 |
| صعدة | 31 | 5,760,162 | 2.9 |
| صنعاء | 54 | 6,437,542 | 3.3 |
| عدن | 24 | 7,262,668 | 3.7 |
| عمران | 81 | 11,561,240 | 5.9 |
| لحج | 68 | 9,113,354 | 4.7 |
| مأرب | 6 | 632,886 | 0.3 |
| الإجمالي | 1,360 | 195,955,150 | 100.0% |

# المشاريع المنجزة خلال عام 2008 (على مستوى القطاعات)

| القطــــــــاع | عدد المشاريع | الاستثمار (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 13 | 1,152,407 |
| التدخل المتكامل | 13 | 940,645 |
| التدريب | 51 | 710,801 |
| التعليم | 233 | 30,783,873 |
| الدعم المؤسسي | 28 | 1,456,760 |
| الزراعة | 5 | 278,867 |
| الصحة | 73 | 5,063,417 |
| الطرق | 74 | 16,099,250 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 30 | 1,592,407 |
| المنشآت الأصغر | 10 | 2,064,762 |
| المنشآت الصغيرة | 3 | 1,080,194 |
| الموروث الثقافي | 12 | 1,536,723 |
| المياه | 83 | 5,539,490 |
| خدمات الأعمال | 1 | 5,652 |
| الإجمالي | 629 | 68,305,248 |

دعم هولندي للصندوق الاجتماعي (بقية)

من جانب آخر، وُقِّعَ في 22 نوفمبر 2008 بصنعاء على اتفاقية منحة تمويلية بين الجمهورية اليمنية، ممثَّلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، والحكومة الهولندية بمبلغ 15 مليون دولار تُكرس لدعم قطاع التعليم في اليمن. وتقضي الاتفاقية بتقديم الحكومة الهولندية منحة تمويلية بالمبلغ المذكور تـُكـَرَّسُ لتمويل مشروع توسيع وتحسين التعليم الأساسي والثانوي بموجب رؤية الصندوق الاجتماعي متوسطة المدى التي تمتد حتى نهاية العام 2010. وقع الاتفاقية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/ وزير التخطيط والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي، الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي.. وعن الجانب الهولندي نائبة السفير الهولندي، السيدة/ الين فان ريش.

وعقب توقيع الاتفاقية، أشاد الأرحبي بالحرص الذي تبديه الحكومة الهولندية في دعم وتعزيز جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تحسين مقدرات التنمية في اليمن، وبخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم الأساسي والثانوي. من جهتها، اعتبرت نائبة السفير الهولندي المنحة التمويلية المقدمة جزءاً من دعم المانحين لإسهامات الصندوق الاجتماعي للتنمية في كافة قطاعات التنمية––وخاصة التعليم––منوهة بما لمسه المانحون من تجاوب من الصندوق والحكومة اليمنية في استثمار الدعم المقدم لتطوير أساليب ونظم التعليم. من ناحيته ثمن وزير التربية والتعليم جهود الصندوق في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وخصوصاً في الريف، وشكر مبادرة الحكومة الهولندية في الاستجابة النوعية لكل ما تحتاجه المجتمعات الفقيرة من مشاريع وبرامج حيوية تتصل بحياة المستفيدين بشكل مباشر.

الفئات ذات الاحتياجات الخاصة

وصل عدد المشاريع الموفق عليها خلال الربع إلى 4 مشروعات بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 138 ألف دولار. وتراكمياً، تمت الموافقة على 441 مشروعاً بكلفة تقديرية تقاربُ 25 مليون دولار.

التربية الشاملة والدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام

تم، خلال الربع، تنفيذ ورشة عمل حول مفاهيم الدمج وآلياته وبرامجه للأطفال ذوي الإعاقة السمعية. شارك في الورشة 23 متدرباً من 3 مدارس ومن المجلس المحلي ومكتب التربية وجمعية الزهراء لتنمية المرأة في مديرية المخا (محافظة تعز).

وفي إطار سياسة الصندوق الرامية إلى استيعاب شرائح جديدة من ذوي الإعاقة (كضعاف البصر) في العمل مع الإعاقة، وبغرض تأسيس برنامج تعليم ضعاف البصر في مدارس التربية الشاملة.. فقد تم تنفيذ مسح بصري أولي للمستويات الدراسية الأولى في 4 مدارس في أمانة العاصمة.. نفذ المسحَ معلمو هذه الفصول بعد تدريبهم على كيفية عمل المسح، وشمل المسح 3,431 طالباً وطالبة، وأفرزت نتائجه وجود 42 من هؤلاء يعانون من مشكلات بصرية بحاجة لإحالة طبية وسيتم إحالتهم بالتعاون بين إدارة التربية الشاملة وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

كما تم دعم تنفيذ مسح ميداني وتخطيط سمعي للأطفال في نطاق 4 مدارس أيضاً في محافظة تعز.. وتمخضَ المسحُ عن وجود 23 طفلاً أصمَّ بحاجة إلى سماعات طبية، ستقومُ إدارة التربية الشاملة بتوفيرها عبر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

التدخل المبكـر

إيماناً من الصندوق بأهمية الاكتشاف والتدخل المبكرَيْن (علاجياً ووقائياً وتأهيلياً) للتخفيف من حدة الإعاقة, يتم خلال هذه الفترة تنفيذ مشروعين يهدفان إلى تأسيس برنامج اكتشاف وتدخل مبكرين في محافظتـَيْ تعز وعدن، وذلك بالتعاون مع مكتبـَيْ الصحة فيهما.. ويستهدفُ البرنامجان تدريب 20 طبيباً أخصائياً من 10 مراكز صحية في المحافظتـَيْن حول الاكتشاف المبكر للإعاقة, بالإضافة إلى تدريب 10 عاملين في جمعيتـَيْ "من طفل إلى طفل" و"تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة" حول تحليل البيانات، وحفظ السجلات, وتوعية العاملين في مدارس المحافظتـَيْن حول الاكتشاف المبكر للإعاقة وكذا التدخل المبكر للمساعدة.

وفي إطار مشروع دعم برنامج التعليم ما قبل المدرسي للأطفال المعاقين ذهنياً في مركز المعاقين ذهنياً في محافظة الحديدة، تم تنفيذ دورة تدريبية في

فج عطان – ص.ب 15485        صنعاء – الجمهورية اليمنية

تلفون: (+967) 1 449 669/8   فاكس: (+967) 1 449 670

sfd@sfd-yemen.org

www.sfd-yemen.org

تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

رَكَّزَتْ الوحدة خلال الربع الأخير من عام 2008 على تطوير صناعة التمويل الأصغر من خلال التدريب وتقديم الدعم الفني لبرامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر بهدف رفع كفاءة أداء شركائها في الجوانب التي تتعلق بالتمويل الأصغر. كما ركزت على الترويج من خلال إقامة الفعالية الخامسة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر التي أُقيمت في مدينة عدن.

اجتماع لجنة تسيير الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر

نظمت الوحدة الاجتماع الثالث للجنة التسيير للإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر الذي عُقد في 29 أكتوبر 2008 في صنعاء بهدف الدفع بالإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر في اليمن ومراجعة تنفيذ خطط العمل للإستراتيجية. شارك في الاجتماع عدد من المانحين والجهات الحكومية وبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر.

ورشة عمل شركاء الصندوق

نظمت الوحدة ورشة عمل لشركاء الصندوق في التمويل الأصغر, شارك فيها أكثر من 23 شخصاً يمثلون 12 مؤسسة وبرنامج تمويل أصغر. وخلال الورشة تم استعراض ومناقشة عدة مواضيع من أهمها معوقات التوسع والانتشار لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر, ونظام المعلومات الآلي للقروض, وخطة البرامج والمؤسسات لعام 2009، والاحتياجات من الدعم الفني والتدريب.. كما تم استعراض مؤشرات أداء تلك البرامج والمؤسسات لعام 2008، ومقارنتها بالخطط، وكذا مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه نمو البرامج والمؤسسات. وقد خرج المشاركون بتوصيات لمعالجة تلك المعوقات.

دورات التحليل المالي وتطوير المنتج وإدارة المخاطر التشغيلية

قامت الوحدة (خلال الفترة 19–22 أكتوبر 2008) بتنفيذ دورة التحليل المالي للتمويل الأصغر بالاشتراك مع شبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية (سنابل). وقد شارك في الدورة 19 من موظفي برامج ومؤسسات التمويل الأصغر.

كما أُقيمت في عدن (خلال الفترة 23–27 نوفمبر 2008) دورة "تطوير المنتج" التدريبية لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر بمشاركة 17 متدرباً ومتدربة من هذه البرامج والمؤسسات. وتهدف الدورة إلى تحسين مهارات العاملين في التمويل الأصغر في تصميم منتجات التمويل الأصغر، سواءً في الإقراض أو منتجات  الادخار, وغيرها من الخدمات التمويلية. وتم أيضاً (خلال الفترة 14–18 ديسمبر 2008) تنظيم دورة تدريبية بعنوان "إدارة المخاطر التشغيلية في التمويل الأصغر" بمشاركة 20 متدرباً ومتدربة من برامج ومؤسسات التمويل الأصغر. وجاءت الدورتان الأخيرتان كثمرة تعاون بين الصندوق الاجتماعي وسنابل.

إصدار كتيب

قامت الوحدة بإصدار كتيب خاص بتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن (باللغتين العربية والإنجليزية), يحتوي على التحديات والصعوبات التي تواجهها المنشآت الصغيرة في اليمن والتدخلات التي قام ويقوم الصندوق بتنفيذها، وكذلك كيفية الحصول على الخدمات المقدَّمة للمنشآت الصغيرة.

دعم المؤسسة الوطنية وبرنامج نماء

قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني للمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر بربط نظام إدارة القروض لفروع  المؤسسة مع الإدارة العامة في صنعاء.. كما قدمت دعماً فنياً أيضاً لفرع برنامج نماء بمراكزه في مديريات تعز، وذلك لتبادل البيانات والمعلومات التي تساعد على عملية المتابعة والرقابة على أداء تلك الفروع.

تأهيل 1,000 مستفيد من صندوق الرعاية الاجتماعية

قامت الوحدة بتعيين مدير تنفيذي لمشروع تأهيل 1,000 من المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية (الذي يقدِّمُ مساعدات مالية نقدية) بهدف بناء قدراتهم لربطهم مستقبلاً بالخدمات المالية التي تقدمها برامج ومؤسسات التمويل الأصغر.

تسهيل بدء أعمال أصحاب المنشآت الصغيرة في عدن

بناءاً على الاتفاقية الموقعة بين الصندوق الاجتماعي ومؤسسة التمويل

الزراعة والتنمية الريفية

يندرجُ في هذا الإطار قطاعات الزراعة والتدخل المتكامل والطرق الريفية والتعاقدات المجتمعية.

### قطاع الزراعة

شَهِدَ الربعُ الرابعُ الموافقة على تطوير 27 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.3 مليون دولار. وبذلك، يصل عدد المشاريع تراكمياً إلى 52 مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 2.7 مليون دولار.

وتمحورت مشاريعُ الربع في مجالات الزراعة المطرية والثروة الحيوانية، واستكمال تنفيذ الخطوة الرابعة من مراحل دورة مشروع الزراعة المطرية في المديريات الإحدى عشرة المختارة للعمل في عام 2008 في المحافظات الخمس المستهدَفة (حجة والحديدة ولحج وصنعاء والمحويت). وتتمثل تلك الخطوة في تكوين مجموعات المنتجين/المنتجات الريفيين، حيث تم تنفيذ هذا النشاط ميدانياً من قِبَل 22 فريقاً استشارياً ولمدة 17 يوماً. وتمثلت النتائجُ في استهداف 92 مجتمعاً محلياً في هذه المديريات، وتشكيل621 مجموعة إنتاجية للرجال و709 للنساء، فضلاً عن 103 مجموعات مختلطة (بإجمالي 1,433 مجموعة).

بالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ مشروع يهدف إلى المساهمة في بناء القدرات الإرشادية على المستوى الوطني.

### قطاع التدخل المتكامل

تمت الموافقة على مشروعين بتكلفة تقديرية تبلغ 41 ألف دولار. أما تراكمياً، فيصل عدد المشروعات إلى 138 مشروعاً بكلفة تقديرية إجمالية تقاربُ 9.4 مليون دولار.

وقد تم، خلال الربع، تنفيذ ورشة عمل في الحديدة بحضور جميع مدراء فروع الصندوق مع الضباط المرشحين للعمل في البرنامج (في إطار الفروع). وهدفتْ الورشة إلى مناقشة التوسع في البرنامج من حيث معايير اختيار المناطق الجديدة، وآلية العمل بين الفرع المعني والوحدة، والخطة التنفيذية لعام 2009 (والخاصة بهذا التوسع).

كما نـُفـِّذت دورة في مجال التشجير الحراجي لأعضاء لجان الزراعة في عزلة المشاريج (طور الباحة/ لحج)، بهدف إكساب المشاركين معارفَ ومهاراتٍ عن أهمية التشجير الحراجي وكيفية زراعة الأشجار الحراجية. ومن مخرجات الدورة إنشاءُ مشتل تعليمي إيضاحي.. بالإضافة إلى دورة في التوعية الزراعية لأعضاء لجنة الزراعة في عزلة بني معانس (وصاب السافل/ ذمار)، هدفت إلى إكساب المتدربين مهاراتٍ ومعارفَ حول زراعة الخضروات والفواكه. كما تُعقد دورة في المشاريج (لمدة شهرين) لخمس عشرة متدرِّبة في مجال الحياكة للنساء.

وجرى أيضاً تنفيذ دورتين للميسرين من المناطق المستهدفة ضمن البرنامج، استفاد منهما 62 ميسراً وميسرة من مديريات اللُّحَيَّة (محافظة الحديدة)، والجبين (ريمة)، وماوية (تعز)، والقفر (إب)، وطور الباحة (لحج)، ووصاب السافل (ذمار).. وذلك بهدف إكساب المشاركات المهارات الأساسية في طرق القراءة وكيفية تطبيقها. كما نُفِّذت دورتان لإعداد مدربين محليين في محو الأمية وتعليم الكبار لثماني وعشرين استشارياً واستشارية بهدف خلق كادر مؤهل للعمل في هذا المجال.

التعليـــــم

بلغَ عددُ مشاريع التعليم الموافق عليها خلال الربع 11 مشروعاً، بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 1.9 مليون دولار. وشملت تلك المشاريع برامج التعليم الأساسي (6 مشاريع)، ودعم سياسات وتوجهات تعليمية (3) وأخيراً محو الأمية (مشروعان). أما تراكمياً (منذ تأسيس الصندوق عام 1997 وحتى نهاية عام 2008)، فيبلغ عدد المشاريع 3,520 بتكلفة تقديرية تقاربُ 385 مليون دولار.

تطوير التعليم الأساسي

يُسْهمُ هذا البرنامجُ في تحسين البنية التحتية للتعليم الأساسي من خلال إنشاء مبانٍ مدرسية جديدة لتوسيع دائرة استيعاب الأطفال في سن التعليم المدرسي، وترميم منشآت تربوية وإعادة تأهيلها، وإضافة فصولٍ دراسيةٍ ومرافقَ خدميةٍ لمؤسساتٍ قائمةٍ بغرض التخفيف من التزاحم، وتأثيث وتجهيز المباني المدرسية.

وقد تم خلال الربع الموافقة على تنفيذ 6 مشاريع في هذا القطاع الفرعي بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 1.2 مليون دولار، وتضمنتْ المشاريعُ بناءَ وتأثيثَ 6 مدارسَ في محافظة عمران، يتوقع أن يستفيد منها مباشرةً 1,019 طالباً و714 طالبة (بإجمالي 1,733 طالباً وطالبة).

تعليم الفتاة في الريف والمشاركة المجتمعية

يستهدفُ هذا البرنامجُ التجريبي 5 عُزَل: المجاعشة (في محافظة تعز) والمحرابي (الضالع) والراميا العليا (الحديدة) وبني عُطيفة (عمران) وَوِلد عياش (صعدة)، حيث تتجاوزُ فجوة الالتحاق بين الذكور والإناث نسبة 90%. ويهدفُ البرنامجُ إلى زيادة عدد الملتحقات في مناطق التدخل بنسبة 20% خلال الفترة من عام 2005 (بدء التنفيذ الفعلي لمشاريع البرنامج) إلى عام 2010 (نهاية المرحلة الثالثة من عمليات الصندوق وفقاً لرؤيته)، وتعزيز مشاركة المجتمع في دعم تعليم الفتاة، وتعزيز جهود وزارة التربية والتعليم لتقليص فجوة التعليم بين الجنسين. وتتمثلُ مكوناتُ البرنامج في التكوينات المجتمعية، وبناء القدرات، والتوعية والتعبئة المجتمعية، والبنية التحتية. وجرى التركيز، خلال الربع، على المكوِّنَيْن الأول والثاني كالتالي:

التكوينات المجتمعية

بموجب اتفاقية التعاون والشراكة مع مؤسسة الصالح الاجتماعية التنموية، تم توزيع 950 زياً مدرسياً و1,000 حقيبة مدرسية لطلاب وطالبات مدارس تعليم الفتاة في المحافظات الخمس المستهدَفَة. كما وُزِّعَت 800 كسوة عيد للأولاد والبنات في نفس المناطق. من جانب آخر، تم تنفيذ 3 دراسات ميدانية لتحديد احتياجات التكوينات النسائية والشبابية والطلابية في 4 محافظات (الحديدة وتعز والضالع وعمران) بهدف

من ناحية أخرى، تم تدريب إدارة مشاريع المياه / وحدة التشغيل والصيانة في منطقة العتنة على آلية تشغيل وصيانة المشاريع لضمان استمراريتها.

التعاقدات المجتمعية

تم تنفيذ دورتين تدريبيتين للطلبة المتطوعين في مجال التعاقدات المجتمعية لفرعَيْ الصندوق في تعز وذمار، شارك فيهما 49 متدرِّباً، وذلك خلال الفترة 11–17 أكتوبر 2008 و15–20 نوفمبر 2008 (على التوالي). كما نُفذت (خلال الفترة 20–25 ديسمبر 2008) دورة تدريبية في التعاقدات المجتمعية لخمسة وعشرين مهندساً في فرع صنعاء، بالإضافة إلى اثنين من ضباط مشاريع الفرع.

قطاع الطرق الريفية

تمت الموافقة على 4 مشاريع بكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 357 ألف دولار. وبذلك، يبلغ العدد التراكمي لمشاريع الطرق الريفية (1997–نهاية 2008) 519 مشروعاً، تجاوزت كلفتها التقديرية الإجمالية 88 مليون دولار. وتصل أطوال الطرق التي تم تحسينها وحمايتها، أو شقها وإعادة تأهيلها إلى أكثر من 3,127 كيلومتراً، بينما جرى رصف طرق وشوارع بمساحة تقارب 1.6 مليون متر مربع. وَيُتوقـَّعُ أنْ يستفيد استفادة مباشرة من هذه المشاريع حوالي 3.3 مليون شخص، بينما تصل العمالة المؤقتة المتولدة عن هذه المشاريع 5.3 مليون يوم عمل.

برنامج الأشغال كثيفة العمالة

استحدث الصندوق في النصف الثاني من عام 2008 برنامجاً جديداً أطلق عليه البرنامج الطارئ. وهو يندرج تحت برنامج الأشغال كثيفة العمالة الذي تم استحداثه هو الآخر في نهاية عام 2006. ويهدف البرنامجان أساساً إلى خلق فرص عمل مؤقتة للتخفيف من البطالة وتوليد فرص دخل للأسر الفقيرة في المجتمعات الأشد فقراً.

وَيُعنى البرنامج الطارئ بتقديم معونات نقدية لهذه المجتمعات للتخفيف من آثار أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عبر فُرص العمل التي يولدها البرنامجُ وَتـُستغل في تنفيذ مشاريعَ تنمويةٍ أساسية لتلك المجتمعات باتـِّباع مبدأ "الأجر مقابل العمل".

ويستهدفُ البرنامج الطارئ حوالي 16,340 أسرة فقيرة موزعة على 80 عزلة تقع في 40 مديرية مُوَزَّعة على 11 محافظة. وقد استفادت (حتى نهاية عام 2008) قرابة 6,670 أسرة من البرنامج (نحو 41% من إجمالي الأسر المستهدفة).. حيث يجرى تنفيذ 98 مشروعاً (بتكلفة تقديرية تقاربُ 9.6 مليون دولار) منها مشاريع حصاد مياه وإعادة تأهيل وتحسين طرق ريفية قائمة، وإعادة تأهيل واستصلاح المدرجات الزراعية، وحماية التربة من الانجراف، وإزالة الأشجار الضارة بيئياًً. وتجدر الإشارة إلى دور المرأة الريفية اليمنية التي استطاعت أن تشارك ميدانياً في العمل في عقود جماعية (ضمن عقود العاملين) أو في عقود فردية خاصة بها، مستفيدة من التسهيلات التي قدمها البرنامج لتحفيزها على المشاركة بإتاحته لها فرصة اختيار العمل الذي يناسبها ويتوافق مع ظروفها الاجتماعية والمعيشية (مثل توفير "النيس" أو نقله، وتوفير المياه، وإزالة الأشجار الضارة أو نقلها، وطهي الطعام).

وفي اطار تنمية القدرات، دُرِّبَ ضباطُ البرنامج في الفروع.. كما تم تدريب 110 استشاريين في المجالات الفنية والمحاسبية والاجتماعية، فضلاً عن تدريب 56 استشارياً للمتابعة اثناء التنفيذ.

أنحرف فريق الصندوق الزائر عن الطريق الإسفلتية قاطعاً مسافة 25 كيلومتراً في طريق ترابية وصخرية ورملية قبل أن يصل إلى مشروعه المقصود.. وهو بداية طريقين ريفيين في مديرية "خيران المحرق" في محافظة حجة التي تشتهر بوعورة تضاريسها وبساطة سكانها.  بدت الطريق الأولى التي تخدم قرى "الناصرة – القانية – الضلعة – شرقي الخميسين" الأكثر تحدياً ووعورة، فهي تتلوى كالثعبان صعوداً ثم هبوطاً على جبل عنيد تختلط أحجار جدرانه الصخرية بكتل التراب الكثيفة التي كانت––قبل تدخل الصندوق––تتساقط تباعاً أثناء وبعد هطول الأمطار، فتتوقف الحياة والحركة لفترات طويلة تصل إلى أسابيع على تلك الطريق التي تخدم 11,427 شخصاً.

الموروث الثقافي

يواصلُ الصندوقُ جهوده للمساهمة في الحفاظ على مكونات التراث الثقافي في البلاد.

وفي هذا الإطار، تمت الموافقة خلال الربع على 7 مشاريع بكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 2.4 مليون دولار. وبذلك، يبلغ عدد المشاريع تراكمياً 190 مشروعاً بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 38.7 مليون دولار.

قاعدة بيانات للمتاحف اليمنية

تمَّ الانتهاءُ من توريد جميع الأجهزة الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات للمتاحف اليمنية، وجرى تركيبُ برنامج قاعدة البيانات في ثلاثة متاحف هي المتحف الوطني في صنعاء، ومتحفا سيئون وأبين.. بالإضافة إلى مقر الهيئة العامة للمتاحف والمخطوطات في صنعاء. وسيتم في المرحلة الثانية تدريبُ كوادر الهيئة والمتاحف على برنامج إدخال البيانات والمعلومات للقِطَع الأثرية في قاعدة البيانات.

برنامج شراكة للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية

يجري العمل بشكل متواصل في تنفيذ برنامج الشراكة مع المنظمة الألمانية للتعاوُن الفني (GTZ) للمساهمة في الحفاظ على مدينة زبيد ومدن تاريخية أخرى. فعشرات المنازل تُرَمَّمُ وفقاً للآلية التي أعدها البرنامج، كما تُنَفذ المكوناتُ الأخرى للبرنامج (مثل دعم الجمعيات الحِرَفية، ورفع وعي سكان مدينة زبيد التاريخية بأهمية الحفاظ عليها). ويجري العمل أيضاً على تحديد واختيار عدد من المدن التاريخية الأخرى ليتم تنفيذ البرنامج فيها، وإعداد خطط للحفاظ عليها.

مشروع رصف مدينة زبيد التاريخية

يتواصلُ العملُ في تنفيذ رصف المقطع التجريبي في المدينة، كما تم إنزال المناقصة الخاصة بالمرحلة الأولى للرصف. الجدير بالذكر أنَّ الصندوق الاجتماعي يموِّلُ أيضاً شراءَ كابلات كهربائية أرضية، وكذلك عملية تمديدها، وذلك قبل أنْ يتمَّ البدءُ في الرصف.. حيث ستكونُ جميعُ التمديدات الكهربائية الرئيسية تحت الأرض، مما يعزز من الحفاظ على طابع المدينة التاريخي والعمراني والأثري.

الجامع الكبير في شبام (كوكبان)

تم خلال هذه الفترة إزالة وتحييد بعض المخاطر الموجودة في الرواق الشمالي من الجامع الكبير في شبام (كوكبان)/ المحويت. كما جرى ترقيم وتوثيق وتفكيك عدد من المصندقات الخشبية المزخرفة. وتم البدء أيضا في ترميم الأجزاء المهترئة والمتآكلة مع إزالة آثار الأرَضَة والتخزين. من جانب آخر، تم استقدام خبير دولي لتقييم مبنى الجامع من الناحية الإنشائية، والتعرف على طبيعة المشاكل في هذا الجانب.

ترميم منازل مدينة شبام (حضرموت)

عقب كارثة الفيضانات في وادي حضرموت، أقَرَّ الصندوقُ––في استجابة سريعة––مشروع المرحلة الرابعة من برنامج ترميم المنازل التاريخية لمدينة شبام حضرموت, والذي تضمن مكوناً خاصاً للإصلاحات والترميمات العاجلة للأضرار التي نشأت عن كارثة الأمطار الغزيرة والفيضانات. فقد بدأ التوثيق فور انتهاء الفيضانات، كما بدأ الترميم في شهر ديسمبر 2008. وبانتهاء هذه المرحلة، تكون 75% من إجمالي منازل المدينة قد استفادت من عمليات الترميم.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق لعب دوراً تنسيقاً محورياً لتوحيد رؤية الجهات المعنية فنياً بوضع التراث الثقافي لوادي حضرموت، والأضرار التي لحقت به جراء كارثة الفيضانات، والأضرار الكبرى المحتملة بسبب كثافة واستعجال التدخلات غير المدروسة.. وكذلك عواقب تغير النظرة إلى الطين كمادة بناء موثوق بها في الوادي. وخرجت تلك الجهات برؤية متجانسة حول المواضيع

أعلاه، تم تشاركها مع بعثة البنك الدولي المكلفة بدراسة احتياجات ما بعد الكارثة (PDNA) لأخذها بالاعتبار في تقديرها. وهذه الجهات تضم، بالإضافة إلى الصندوق، الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري, ومشروع تنمية المدن التاريخية المنفذ من قبل منظمة (GTZ.

مشروع الحفاظ على الأغنية الصنعانية

تم إنجاز قاعدة البيانات الموسيقية الخاصة بالأغنية الصنعانية بشكل كامل، وسيتم فتحها للجمهور بشكل رسمي نهاية فبراير القادم. كما تم إنهاء جمع وتسجيل وتوثيق ما يزيد عن 300 لحن غنائي تقليدي. ويعمل طاقم العمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشعر الغنائي، بحيث يتم––بعد ذلك––ربط قاعدتَيْ البيانات معاً، وبالتالي ربط كل أغنية بالنص الشعري الخاص بها.. هذا إلى جانب إنجاز تسجيل ما يزيد عن 200 أغنية صنعانية تقليدية من المقتنيات الخاصة، والتي تمكَّنَ المشروعُ من الحصول عليها.. وهي تتضمنُ تسجيلاتٍ نادرةً لجلسات خاصة، إلى جانب تسجيلات على شرائطَ قديمةٍ.

توثيق التراث الشعبي الخاص بالطفل

تمَّ تنفيذُ وإنهاءُ المسح الميداني لمفردات التراث الشعبي الشفوي المتعلق بالطفولة والأمومة في 4 محافظات (وهي المهرة وحضرموت وشبوة وأبين). ومكتبياً، سيبدأ المختصون بتفريغ وفرز وتصنيف المعلومات والأشرطة التي تم جمعها وتسجيلها خلال النزول الميداني.

مشروع دراسة أولية للمحافظة على قرية بيت الأشول

تم الانتهاء من أعمال التوثيق للقطع الأثرية الحجرية الموجودة في منازل قرى ظفار والعرافة وبيت الأشول ومنكث وماوه والاكسود والسيرة في مديرية يريم والسدة /محافظة إب. وقد تم توثيق 314 قطعة أثرية (نقوش مسندية وتحف فنية) حيث نُفذ التوثيق بالتصوير والرسم والتوصيف.. كما جرى عمل قاعدة بيانات توضح مقاسات وأماكن تواجد القطع وأصحاب المنازل التي هي بحوزتهم. كما دُرِّبَ 4 آثاريين من الخريجين الجدد على مناهج التوثيق الأثري.

أنشطة أخرى

تم الانتهاء من جميع الأعمال في مشروع ترميم مكتبة "دار الحكمة" (مدرسة جمال جميل)، وهي ترميم المكتبة والبركة مع الشذروان وكذلك مدخل البوابة وتركيب إضاءة مناسبة لها جميعاً. كما تم انجاز مشروع توثيق المدرسة الشمسية في ذمار، حيث جرى التوثيق المعماري بتقنية التصوير المساحي (الفوتوجرامتري) وشمل جميع عناصر المدرسة (البنية، المنازل، المواضئ ، المنارة)..

وضمن برنامج تأهيل مقاشم وبساتين صنعاء القديمة، يتواصلُ العملُ لإعادة تأهيل بستان الجوزاء في صنعاء القديمة، أحد البساتين والمقاشم القليلة التي لم يشملها البرنامج بعد.

كما عُقِدَ لقاءٌ تشاوري وتنسيقي بين الوحدة وقطاع المخطوطات بوزارة الثقافة وذلك في 15 نوفمبر 2008 بحضور خبراء متخصصين في مجال المخطوطات. تمحور اللقاء حول اتجاهات استمرار دعم الصندوق لقطاع المخطوطات، خاصة في ضوء تجدد أنشطة توثيق المخطوطات والتحسن الإداري الذي بدأ مؤخراً في الظهور بشكل متزايد.

وتم كذلك ابتعاث شخصين للمشاركة في الدورة التدريبية الثالثة للمنظمة العالمية للحفاظ وصون المعالم التاريخية والأثريةICCROM) ) والتي أقيمت في الشارقة في الفترة 26 أكتوبر–5 ديسمبر2008 المعنونة باسم "الدورة الإقليمية الثالثة في الحفاظ وإدارة مواقع التراث الثقافي في المنطقة العربية."وأخيرًا، شاركت الوحدة عبر احد ضباطها في الدورة الدولية حول إدارة الحفاظ على التراث الثقافي التي عُقدت في شنغهاي (الصين) خلال الفترة 24 نوفمبر–05 ديسمبر 2008.

وجاءت هذه المشارَكاتُ بعد حصول اليمن على عضوية هذه المنظمة.

بعثة المراجعة المشتركة للممولين تقيِّمُ المرحلة الثالثة من عمليات الصندوق (بقية ص1)

وناقش المجتمعون خارطة الطريق الخاصة بالإعداد لرؤية الصندوق بعيدة المدى ودوره في التنمية الوطنية وكذلك خططه للمرحلة الرابعة بعد عام 2010. كما استعرضوا استعدادات الصندوق لإجراء تقييم الأثر للعام 2009 واستراتيجية الاتصال والتأثير الخاصة بالصندوق.

كما أكدت البعثة في تقريرها الختامي أن المشروع يتقدم بصورة ممتازة نحو تحقيق أهدافه التنموية والنتائج المرجوة. كما أشادوا بمساعي الصندوق المستمرة لتطوير أنظمته و آليات عمله الفنية والإدارية الهادفة لتحقيق أثر أكبر في التنمية و تكلفة أقل وشفافية أكثر في التعامل.

وحثت البعثة على ضرورة قيام الصندوق بإبراز صورته ونشر نتائج الأنشطة والمشروعات حتى يتم إطلاع المجتمع ومعرفة نجاحات تلك المشاريع. واتفق الفريق على عقد جولة مماثلة لمتابعة مدى تقدم المشاريع وزيارة بعضها في منتصف العام المقبل 2009.

التدريب والدعم المؤسسي

تهدفُ التدخلاتُ في قطاعَيْ التدريب والدعم المؤسسي إلى تقديم الخدمات من خلال التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لموظفي الصندوق وضباط المشاريع والاستشاريين واللجان المجتمعية (لجان المستفيدين) وصغار المقاولين والفنيين والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية وجهاتٍ ومؤسساتٍ حكومية ، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية لشركاءِ الصندوق الذين يشاركون في تقديم الخدمات الإنتاجية وتحقيق التنمية المجتمعية ومحو الأمية ونشر الثقافة في أوساط الأطفال والشباب والمساندة للعملية التعليمية ، والذين يتلقون التدريب أيضاً في بعض المجالات المذكورة في "قطاع التدريب" (أو في جميعها، بحسب احتياج كل منظمة)، بالإضافة إلى توفير بعض التجهيزات الضرورية والأنظمة المؤسسية وقواعد البيانات ، وذلك سعياً من الصندوق إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارية والتنظيمية لدى هؤلاء الشركاء.

وبلغ عدد المشاريع المعتمدة خلال الربع 26 مشروعاً في القطاعَيْن (وصلت تكلفتها التقديرية إلى حوالي 1.6 مليون دولار) وتراكمياً 981 مشروعاً (30.4 مليون دولار تقريباً).

منظمات حكومية

تم اعتماد 5 مشاريع ضمن قطاعي التدريب والدعم المؤسسي، منها مشروعان للتدريب: يستهدف المشروع الأول "تدريب مدربي برنامج التمكين المنفذ عبر فروع الصندوق" من خلال دورتين تدريبيتين. ويتضمن المشروع الثاني "ورشة عمل حول التنمية السياحية بالوادي والصحراء بمحافظة حضرموت".

وشملت تدخلات الدعم المؤسسي  3 مشاريع تستهدف "مكاتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات" و"مركز الأسر المنتجة بمدينة ذمار"، و"تأسيس 4 مكتبات عامة للأطفال والشباب في 4 نوادٍ بمديريات ميفعة وعنس ومنقذة وجبل الشرق (محافظة ذمار)". وإلى جانب توفير الأجهزة والمعدات، تشمل التدخلات أيضاً دراسة تحليل مؤسسي لمكاتب وزارة التخطيط وتدريباً إدارياً لموظفي المكاتب، وتدريب كوافير، ودبلوم سكرتاريا لمركز الأسر المنتجة بمدينة ذمار.. بالإضافة إلى تدريب في الفهرسة والأرشفة الإلكترونية واليدوية لأمناء المكتبات.

منظمات غير حكومية

شملَ الاستهدافُ التدريبَ والدعمَ المؤسسيَّ من خلال 6 مشاريع، يختص مشروعان منها بتدريب النحالين في مديريتـَيْ خدير والمواسط (تعز) من خلال تنفيذ دورات تطبيقية في مناطقَ متفرقةٍ في المديريتـَيـْـن، بالإضافة إلى ورشة عمل تدريبية للنحالين القياديين والمتميزين (الذين شاركوا في دورات تطبيقية سابقة) وذلك بغرض التوعية بالعمل الطوعي، بالإضافة إلى التوعية بالعمل التعاوني بين النحالين، والذي يُمْكن أنْ يُؤدِّي إلى تشكيل جمعيات خاصة بهم.

وتختص المشاريع الأربعة الأخرى بالدعم المؤسسي من خلال استهداف مركز نقم لتدريب وتأهيل المرأة، واتحاد نساء اليمن، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية في أمانة العاصمة، واتحاد شباب اليمن في تعز.

وإلى جانب اعتماد توفير الأجهزة والمعدات الضرورية، واستكمال البناء

الصحة والحماية الاجتماعية

يشتملُ نشاطُ الوحدة على قطاعَيْ الصحة والحماية الاجتماعية.

قطاع الصحة

بلغَ عددُ المشاريع الموافـَق عليها في القطاع خلال الربع الرابع 7 مشاريع بتكلفة تقديرية تقاربُ 437 ألف دولار، منها مشروعٌ لبناء وتأثيث الدور الثاني لمبنى الرعاية الصحية الأولية التابع لمكتب الصحة والسكان في محافظة تعز. وبذلك يصل عدد المشاريع تراكمياً إلى 796 مشروعاً بكلفة تقديرية إجمالية تقاربُ 57.9 مليون دولار.

برنامج توسعة وتحسين خدمات الصحة الإنجابية

تم تطوير 6 مشاريع لتوسعة وتحسين خدمات الصحة الإنجابية: مشروعان منها في إطار برنامج صحة الأم والوليد، استهدفا توسيعَ وتأثيثَ وتجهيزَ مركز الطوارئ التوليدية الشاملة في مستشفى النصر (محافظة الضالع)، وبناءَ وتجهيزَ مركز الطوارئ الأساسية في مدينة قعطبة (مديرية قعطبة/ محافظة الضالع).

وفي إطار اتفاقية التفاهم بين الصندوق الاجتماعي ووزارة الصحة والسفارة الهولندية التي تستهدفُ تجهيزَ وتأثيثَ وحداتٍ ومراكزَ صحيةٍ ومستشفياتٍ لدعم خدمات الأمومة والطفولة في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وريمة وصعدة، طُوِّرتْ مشاريع الدراسات الأولية للمرافق الصحية في هذه المحافظات، والتي تستهدف 15 مرفقاً صحياً (10 مستشفيات و4 مراكز صحية ووحدة صحية).

كما تم تطوير مشروعين لطباعة حزمة تدريبية خاصة بالرعاية المنزلية (home-based care) للأم والوليد، وأخرى تتعلق بالأدلة الخاصة بتدريب متصلات محليات على رعاية الأم والطفل.

برنامج توفير خدمات الرعاية الصحية النفسية

في إطار المساهمة في الجهود الوطنية لخفض معدل الإصابة بالأمراض النفسية، تم إعداد الدراسة التحليلية للوضع الراهن للصحة النفسية في كل من المحافظات الخمس الرئيسية (صنعاء وعدن وحضرموت وتعز والحديدة)، وذلك ضمن مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية.

كما دُرِّبَ 7 من الأطباء النفسانيين و27 من الأخصائيين والمرشدين النفسيين على مهارات التدريب الحديثة، بالإضافة إلى تدريب 16 طبيب عموم من محافظتَيْ إب وصعدة على الرعاية النفسية.

2

11

10

3

4

9

عدن تحتضن أيام المنشآت الصغيرة والأصغر

امتدادا للفعالية الرابعة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر التي نظمها في محافظة تعز أواخر شهر أغسطس الماضي، أقام الصندوقُ الفعالية الخامسة لأيام المنشآت في محافظة عدن  برعاية الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء، وذلك خلال الفترة 26–30 نوفمبر 2008.

وشارك في هذه الفعالية مؤسسات وبرامج التمويل الصغير والأصغر بالإضافة إلى تنظيم معرض لمنتجات عملاء تلك البرامج والمؤسسات.

وعلى ضوء الفعالية تم تكريم عدد من العملاء والموظفين المتميزين وكذلك الشخصيات الاجتماعية التي تقوم بتقديم الدعم لمؤسسات وبرامج التمويل الأصغر في محافظات عدن ولحج وأبين, وقد حققت الفعالية نجاحاً كبيراً حيث لوحظ  تزايد طلب الإقبال على الخدمات المالية في مدينتي عدن ولحج.

النشرة الربعية :: العدد الرابع والأربعون :: أكتوبر–ديسمبر 2008

يُنَفَّذ عام 2009

التحضير لتقييم أثر تدخلات الصندوق

يقومُ الصندوقُ بأعمال الإعداد والتحضير لتنفيذ تقييم أثر تدخلات الصندوق، والمقرَّر البدءُ به عام 2009.

فقد تم إعداد وتجهيز وثيقة مشروع تقييم الأثر التي تتضمن أهداف التقييم ومنهجيته، بما في ذلك خطة التقييم والبرنامج الزمني والكلفة التقديرية.. بالإضافة إلى إجراء لقاء مع المانحين لمناقشة الوثيقة والشروط المرجعية الخاصة بالجهة الخارجية المقيِّمة، والعمل مع وزارة التنمية الدولية البريطانية في اختيار شركة التقييم الخارجية. ويقومُ البنك الدولي بتمويل عملية جمع البيانات وتجهيزها.

كما بدأ العمل أيضاَ مع خبيرة التقييم المختصة في إعداد منهجية التقييم، والتصميم الخاص به، بالإضافة إلى البرنامج الزمني.

ألمانيا تقدِّمُ 17.5 مليون يورو للصندوق الاجتماعي

وقعت اليمن وألمانيا في 09 نوفمبر 2008 ست اتفاقيات، اثنتان منها للصندوق الاجتماعي للتنمية لتطوير التعليم الأساسي بمبلغ 17.5 مليون يورو. وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تحسين فرص الوصول إلى الخدمات التعليمية، مع التركيز بشكل خاص على تعليم الفتيات في المناطق الريفية. وقد وقعها، عن الجانب اليمني، الأخ/عبد الكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/ وزير التخطيط والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي، وعن الجانب الألماني السيدة دوريس كوهن، نائب الرئيس الأول لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة بنك التنمية الألماني (KfW)..

كما حضرَ التوقيعَ السفيرُ الألماني/ السيد مايكل كلور-برتشتولد.  الجدير بالذكر أنَّ الاتفاقيات الأخرى تتعلق بدعم برامجَ في قطاع المياه.

دعم هولنــــدي للصنــدوق الاجتمـــاعي

تم في 29 أكتوبر 2008 في صنعاء التوقيع على اتفاقيتين بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا لتقديم دعم إضافي لبرنامج صحة الأم والطفل في اليمن بمبلغ إجمالي قدره 36 مليون دولار، حصل الصندوق الاجتماعي منه على 8.5 مليون دولار.

وَقَّع على الاتفاقيتين نائبُ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية/ وزير التخطيط والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للصندوق، الأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير الصحة العامة والسكان، د. عبد الكريم راصع، ووزير التعاون التنموي الهولندي اي جي كوندرز. وأكد الأرحبي في مؤتمر صحفي عقب جلسة المباحثات على عمق العلاقات اليمنية الهولندية التي تمتد إلى 400 عام، وَحِرْص اليمن على تعزيزها وتطويرها، منوهاً إلى أنَّ ما يميز العلاقة بين اليمن وهولندا هو وجود حوار دائم بين الجانبين حول مجالات الدعم المختلفة. من جانبه أكد وزير التعاون التنموي الهولندي آي جي كوندرز حرص هولندا على استمرار التعاون والعمل مع اليمن. (البقية ص 2 )

المياه والبيئة

يشتملُ نشاطُ الوحدة على قطاعَيْ المياه والبيئة.

### المياه

بلغَ عددُ مشاريع المياه الموافق عليها خلال الربع 19 مشروعاً بكلفة تقديرية تقاربُ 2.5 مليون دولار؛ وبذلك، يصلُ العددُ التراكمي للمشاريع في القطاع (منذ تأسيس الصندوق عام 1997 وحتى نهاية عام 2008) إلى 1,104 مشاريع بكلفة تقديرية تبلغ نحو 83.4 مليون دولار.

ومن أنشطة الربع، وفي إطار مساعدة المهندسين والمهتمين في الأخذ بخيار تقنية الفروسمنت عند إعداد التصاميم لمشاريع حصاد المياه، تم في شهر نوفمبر 2008 إصدار كتاب بعنوان "تصميم وتنفيذ خزانات حصاد مياه الأمطار من أسقف المباني باستخدام تقنية الفروسمنت". يحتوي هذا الكتاب على مقدمة عن حصاد مياه الأمطار على المستوى المحلي والعالمي وفصل عن أساسيات التصميم وفصلين عن تصميم وتنفيذ خزان لحصاد مياه الأمطار سعة 50م3 فوق سطح الأرض وتصميم وتنفيذ خزان لحصاد مياه الأمطار بسعة 100م3 تحت سطح الأرض بالإضافة إلى 5 ملحقات عن معدلات هطول الأمطار في صنعاء والتشغيل والصيانة لخزانات الفروسمنت.

كما عُقدت أواخر شهر ديسمبر 2008 في فرع صنعاء دورة تدريبية في إنشاء خزانات الحصاد باستخدام هذه التقنية، وذلك في إحدى مدارس أمانة العاصمة، شارك فيها 20 مهندساً و5 "مليِّسين" (معلِّمين).

من جانب آخر، حققت مشاريع السقايات الخاصة نجاحاً، حيث يبلغ عدد المشاريع (الموافق عليها وتحت التنفيذ والمنجزة) في هذا الجانب 61 مشروعاً تتضمن 5,145 سقاية بسعة تتجاوزُ 260 ألف متر مكعب، وتخدمُ حوالي 70 ألف نسمة (بلغت مساهمة الصندوق والمستفيدين فيها حوالي 4 و9 ملايين دولار على التوالي). ونتيجة لهذا النجاح، تم في ديسمبر 2008 اعتماد برنامج للتدخل في هذا الجانب بمبلغ 20 مليون دولار كمساهمة من الصندوق، بينما تبلغ مساهمة المجتمع أكثر من 70 مليون دولار.

البيئة

تمت الموافقة على 4 مشاريع خلال الربع (بكلفة تقديرية تقاربُ 794 ألف دولار)، الأمر الذي يجعلُ العددَ الإجمالي للمشاريع تراكمياً يصلُ إلى 209 مشاريع (تبلغُ تكلفتها التقديرية حوالي 36.8 مليون دولار).

وتركزت أنشطة القطاع خلال الربع على مواصلة العمل في تطبيق منهج الصرف الصحي التام بقيادة المجتمع للحد من ظاهرة التبرُّز في العراء في المناطق الريفية، وبجهود ذاتية من المجتمعات المحلية.. حيث تم نقل التجربة إلى المدارس. وقد نـُفذت أول تجربة في إحدى مدارس مديرية فرع العُدَيْن (محافظة إب) والتي يدرسُ فيها طلابٌ من خمس قرى في ممسى المعبر. والتجربة الثانية نُفذت في مدرسة في مديرية التعزية (تعز) يؤمها طلاب من 8 قرى، بالإضافة إلى 5 مدارسَ أساسيةٍ. وقد تفاعلَ الطلابُ والأهالي بحماس مع هذه التجربة، وبدأوا في تنفيذ مبادراتٍ ايجابيةً. وسيتواصلُ تطبيق المنهج في محافظات صنعاء وذمار وعدن.

الافتتاحيـــــــــــة

12 صفحة

بعثة المراجعة المشتركة للمموِّلين تقيِّمُ المرحلة الثالثة من عمليات الصندوق

عقدت بعثة المراجعة المشتركة للممولين اجتماعاتها خلال الفترة 13–19 ديسمبر 2008 لتقييم  مشاريع المرحلة الثالثة للصندوق الاجتماعي للتنمية. وقد شارك في الاجتماعات ممثلو الجهات المانحة: البنك الدولي، ووزارة التنمية الدولية للمملكة المتحدة، والمفوضية الأوروبية، وبنك التنمية الألماني، ومملكة هولندا.

وهدفت الاجتماعات إلى تقييم أداء الصندوق في تحقيق أهدافه، ومراقبة النتائج المحققة، وتقييم أثر المشاريع التي ينفذها الصندوقُ على حياة المجتمعات الفقيرة المستهدفة.. بالإضافة إلى متابعة مشروع مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، والذي ينفذه الصندوق في 80 عزلة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما ناقشَ المجتمعون عدداً من قضايا التنمية القطاعية، بما فيها استهداف الفقر وإدماج النوع الاجتماعي….

(البقية ص 12 )

إعداد دليلٍ للمهارات الحياتية، يستهدفُ تلك الفئات. كما تم تزويد مشغل السخنة الريفي النسوي (الحديدة) بأثاث مكتبي، وطاولات قص، وكراسٍ، وسبورات، وأدوات وآلات خاصة بالتفصيل والخياطة والتدريب.

بناء القدرات

تم، خلال الفترة 16–18 أكتوبر 2008، تنفيذ دورة تدريبية حول "منهجية البحث العلمي الميداني" للاستشاريين والاستشاريات الاثني عشر المشاركين في المسح الخاص بإعداد دليل المهارات الحياتية. كما نُفذت في 18–23 أكتوبر 2008 دورة تدريبية لثمان عضوات في الهيئة الإدارية لمشغل السخنة الريفي النسوي ورؤساء المشاريع في اللجنة التنموية للمديرية حول "التدبير التمويلي للمشاريع الصغيرة".

دعم اللامركزية الإدارية في التعليم

يدعمُ الصندوقُ توجه وزارة التربية والتعليم في مجال اللامركزية الإدارية في التعليم من خلال بناء وتأثيث مقرات لمكاتب التربية على مستوى المديريات بهدف تحقيق الاستقرار للكادر الوظيفي في هذه المكاتب، وبالتالي سهولة التواصُل بين هذه المكاتب والمنشآت التعليمية التي تشرف عليها المكاتب.. وكذا ضمان توفر رقابة مباشرة على هذه المنشآت، وأيضاً توفير المستلزمات التعليمية فيها بصورة أسرع.

وقد تم خلال الربع الموافقة على تنفيذ 3 مشاريع لبناء وتأثيث مكاتب تربية وتعليم في محافظة تعز بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 573 ألف دولار. وبذلك، يصل إجمالي العدد التراكمي لمكاتب التربية التي مَوَّلَ الصندوقُ بناءَها إلى 63 مكتباً بكلفة تقاربُ 11.3 مليون دولار.

محو الأمية

تمت الموافقة على مشروع دورات تدريبية حول أساليب التوعية في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية (أكثر من محافظة)، وكذا على مشروع دعم  أنشطة محو الأمية في عُزْلة النشمة-السواء (مديرية المعافر/ محافظة تعز). كما تم (في 1–23 نوفمبر 2008) تنفيذ 8 دورات تدريبية في "محو الأمية وتعليم الكبار"، شارك فيها 174 معلماً ومعلمة في ثمان مديريات في محافظة الحديدة (كمرحلة أولى).. بالإضافة إلى تنفيذ دورة (خلال الفترة 26 نوفمبر–2 ديسمبر 2008) لتدريب مدرِّبين وطنيين حول "تصميم وتنفيذ الوسائل التعليمية من خامات البيئة لتعليم الكبار والتعلم النشط"، حضرها 30 مشاركاً ومشاركة.

مجال طرق وأساليب التدريس في رياض الأطفال. واستهدفت الدورة، التي انعقدت خلال الفترة من 15–25 نوفمبر 2008،  14 معلمة من المركز. وفي مسار نفس المشروع في مركز الأمل للصم وضعاف البصر، تم كذلك (خلال الفترة 21–30 ديسمبر 2008) تنفيذ دورة تدريبية في أساليب وطرق تدريس الطفل الأصم، استهدفت 15 معلماً من المركز.

دعم السياسات والاستراتيجيات الوطنية

ينتهج الصندوق سياسة دعم الجهود الحكومية المبذولة لتطوير الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا دعم الدراسات التي تُعنى بهم.. وفي هذا المسار، وبالتعاون مع البنك الدولي، واصلَ الصندوقُ دعمَهُ لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في تنفيذ المرحلة الثانية من إعداد إستراتيجية الحماية الاجتماعية.

الامتداد التعليمي الريفي

في إطار توجهاته الرامية إلى تشجيع الجمعيات للامتداد بخدماتها التعليمية إلى الأرياف، وفي إطار أنشطة مشروع دعم الامتداد الريفي التعليمي لجمعية المعاقين حركياً إلى قرية الرخمة في ذمار.. تم دعم تنفيذ دورة في طُرُق وأساليب الدمج خلال الفترة من 21–27 أكتوبر 2008 لواحد وثلاثين معلماً ومعلمة من 4 مدارس في المنطقة.

إعداد مدربين وطنيين

يجري تنفيذ مشروع لابتعاث 3 من العاملين مع الإعاقة البصرية للدراسة في إحدى الجامعات الأردنية لنيل دبلوم متخصص في إعادة التأهيل البصري.

وفي نفس السياق، نفذ الصندوقُ دورتين تدريبيتين خلال الفترة 01–08 نوفمبر 2008، استهدفتا 55 متدرباً من استشاريي الصندوق في الإعاقة ومن العاملين في هذا المجال.. وتناولَ التدريبُ محاورَ متعددةً أهمها تحديد الاحتياج, ووضع الأهداف التدريبية, وإعداد مواد التدريب, والتمكن من مهارات المدرِّب, والإعداد والتنفيذ للورش والدورات التدريبية المتكاملة, والمنهج الحقوقي في التنمية.. والجدير بالذكر أنه، بعد الانتهاء من هذا التدريب وحسب نتائجه ومخرجاته، سيتم فرز الأشخاص الذين شاركوا فيه إلى مدربين للعمل مع كل شريحة من شرائح الإعاقة.

تحسين البيئة الصحية والتعليمية للفئات الأوْلى بالرعاية

تم دعم تنفيذ 4 دورات تدريبية، استهدفت 16 قيادياً من مدينة التكافل و14 معلماً من مدرستـَيْن مجاورتـَيْن للمدينة: ركزت الدورة الأولى على المشكلات التعليمية للأطفال من الفئات الأولى بالرعاية، وتناولت الثانية المشكلات السلوكية لهؤلاء الأطفال، بينما تمحورت الثالثة حول حقوق الطفل، وتطرقت الرابعة للمشكلات البيئية في المدينة.

كما قـُدِّمَ دعمٌ لتنفيذ دورة تدريبية في المشكلات التعليمية، وأخرى في المشكلات السلوكية.. بالإضافة إلى تنفيذ برنامج توعية بيئية وصحية. استهدفت الدورتان 3 أخصائيين اجتماعيين من 3 مدارس للدمج في ذمار.. بالإضافة إلى معلمي جمعية النور للفئات الأولى بالرعاية.

النشرة الربعية :: العدد الرابع والأربعون :: أكتوبر–ديسمبر 2008

أقَرَّتْ الحكومة––مع نهاية شهر أكتوبر 2008––الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، بعد عمل دءوب دام لفترة طويلة، شاركتْ فيه جهاتٌ عديدةٌ، من ضمنها الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي كان له دورٌ بارزٌ في إثراء الاستراتيجية.. وقد تبنت الاستراتيجية منهجيات وآليات المشاركة المجتمعية، معتمدةً في ذلك على التجارب والخبرات المحلية الناجحة التي نفذها الصندوق من خلال برامجه وتدخلاته مع المجتمع والسلطات المحلية––وخاصة برنامج التمكين لدعم التنمية المحلية الذي يركز على تمكين جميع المستويات ذات العلاقة بالعملية التنموية بدءاً من المجتمع وانتهاءً بالسلطة المحلية.

وعند استعراض مسيرة المحليات منذ نشأتها وعلاقتها بالصندوق الاجتماعي، نجدُ أنَّ الصندوقَ قد دأبَ––ومنذ الوهلة الأولى––على دعم ومساندة السلطات المحلية بجميع مستوياتها، إيماناً منه بأهمية التوجه نحو اللامركزية في سبيل إحداث التنمية المحلية عن طريق الإسهام والمشاركة في تفعيل الأدوار المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ولوائحه.

وفي هذا الصدد، نفذ الصندوق خلال الأعوام الماضية برامجَ تدريبيةً شملت جميع المحليات في الجمهورية، مستجيباً في ذلك للاحتياج المتزايد لبناء قدرات هذا القطاع الهام. وبالإضافة إلى بناء القدرات، ساعدت تلك البرامج في تحليل الأوضاع المؤسسية والمشكلات التنظيمية للمحليات، كما ساعدت مؤخراً في إثراء التحليل المعمق لواقع المحليات الذي قدمته الاستراتيجية.  وضمن تدخلات الصندوق في هذا المجال مشاركته في تمويل برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية منذ نشأته أواخر عام 2003، حيث يُعْتَبَرُ الصندوقُ من أكبر الداعمين لهذا البرنامج الذي تمثَّلت أهم أهدافه في المساهمة في إعداد الإستراتيجية، وتوفير تجربة عملية للتطبيق اللامركزي لعمليات التخطيط والتنفيذ للمشاريع التنموية على المستوى المحلي.

وقد عَقَدَ الصندوقُ العزمَ––في توجهاته المستقبلية––على الاستمرار في دعم التوجه نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات من خلال دعم البرنامج الوطني لتنفيذ استراتيجية الحكم المحلي، ومواصلة بناء قدرات المحليات.

الصنـــــــــــــــــــــــدوق
الاجتماعي
للتنميــة

8

5

6

7

مؤشرات برامج ومؤسسات التمويل الأصغر حتى 31 ديسمبر 2008

| م | البرنامج | عدد العملاء ( نشطون) | محفظة القروض (مليون ريال) | محفظة القروض في المخاطرة (%) | الأرقام التراكمية | منطقة العمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مقترضون | مدخرون |  |  |  |  |
|  |  | الإجمالي | النساء (%) | الإجمالي |  |  | عدد القروض | مبالغ القروض (مليون ريال) |  |
| 1 | المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر | 8,522 | 98 | 10,786 | 179 | 8.1 | 37,970 | 1,143 | أمانة العاصمة ، تعز، إب، القاعدة، ذمار، يريم، عبس ،حجه ،لحج |
| 2 | مؤسسة عدن للتمويل الأصغر | 1,968 | 85 | 4,173 | 33 | غ . م | 18,440 | 650 | دار سعد، البريقة، المعلا، التواهي، خور مكسر، كريتر – عدن ، لحج |
| 3 | برنامج نماء للتمويل الأصغر | 3,435 | 30 | 894 | 94 | 1.4 | 17,507 | 663 | صنعاء, تعز,عدن |
| 4 | برنامج صنعاء للإقراض الأصغر آزال | 2,520 | 88 | 2,223 | 55 | 1.2 | 13,746 | 459 | أمانة العاصمة |
| 5 | مشروع المساعدة الذاتية للادخار والإقراض - أبين | 2,121 | 100 | 2,365 | 55 | 0 | 7,739 | 266 | أبين |
| 6 | برنامج الادخار والإقراض - حيس | 796 | 91 | 1,488 | 8 | غ . م | 6,801 | 252 | حيس، الخوخة، زبيد، جبل رأس |
| 7 | برنامج تنمية الأنشطة المدرة للدخل - الحديدة | 3,804 | 79 | لا يوجد | 46 | 25 | 28,824 | 660 | الحديدة، باجل،بيت الفقيه, المراوعة, الزيدية, الزهرة |
| 8 | برنامج وادي حضرموت للتمويل والادخار | 1,172 | 28 | 1,332 | 39 | 3 | 4,246 | 237 | حضرموت (سيئون، تريم, السوم) |
| 9 | شركة الأوائل للتمويل الأصغر | 3,147 | 100 | لا يوجد | 56 | 1.5 | 24,559 | 478 | تعز ( الكمب, شارع جمال, الراهده, صينه, صبر) |
| 10 | برنامج القروض الصغيرة (سوفد) | 519 | 67 | لا يوجد | 7 | 20 | 8,936 | 174 | أمانة العاصمة |
| 11 | مشاريع مدرة للدخل | ----- | ---- | ---- | ----- | ----- | 8,909 | 311 | مناطق مختلفة |
| 12 | صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة | 1,957 | 6 | لا يوجد | 988 | 4 | 6696 | 4,271 | أمانة العاصمة، تعز، عدن، الحديدة، المكلا, إب |
| الإجمالي | 29,961 | 77 | 23,261 | 1,560 |  | 184,373 | 9,564 |  |

غ. م. يعني غير متوفر

# عدد المشاريع والاستثمار ونسبة التوزيع خلال الربع الرابع من عام 2008 (حسب المحافظات)

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التوزيع (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| إب | 10 | 789,402 | 6.5 |
| أمانة العاصمة | 4 | 128,235 | 1.1 |
| البيضاء | 1 | 775,349 | 6.4 |
| الجوف | 3 | 487,598 | 4.0 |
| الحديدة | 5 | 405,249 | 3.3 |
| الضالع | 2 | 350,000 | 2.9 |
| المحويت | 7 | 447,450 | 3.7 |
| المهرة | 1 | 71,250 | 0.6 |
| أكثر من محافظة | 23 | 2,501,403 | 20.6 |
| تعز | 14 | 1,917,767 | 15.8 |
| حجة | 11 | 1,005,838 | 8.3 |
| حضرموت | 5 | 594,565 | 4.9 |
| ذمار | 8 | 382,398 | 3.2 |
| ريمه | 2 | 382,000 | 3.1 |
| شبوة | 1 | 280,000 | 2.3 |
| صعدة | 3 | 219,200 | 1.8 |
| صنعاء | 5 | 368,780 | 3.0 |
| عدن | 1 | 50,000 | 0.4 |
| عمران | 5 | 749,100 | 6.2 |
| لحج | 4 | 226,360 | 1.9 |
| الإجمالي | 115 | 12,131,944 | 100.0 |

# توزيع الاستثمار خلال الربع الرابع للعام 2008 (على مستوى القطاعات)

# عدد المستفيدين وفرص العمل خلال الربع الرابع لعام 2008 (حسب القطاعات)

| القطـــــــاع | المستفــيــدون | العمـــــالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 14,089 | 0 | 15,311 |
| التدخل المتكامل | 72 | 0 | 274 |
| التدريب | 2,430 | 150,842 | 6,381 |
| التعليم | 2,091 | 69,751 | 56,050 |
| الدعم المؤسسي | 3,124 | 1,627 | 10,507 |
| الزراعة | 14,931 | 107,730 | 42,970 |
| الصحة | 155,247 | 0 | 12,521 |
| الطرق | 3,314 | 0 | 22,538 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 7 | 4,492 | 612 |
| المنشآت الأصغر | 3,500 | 14,000 | 15 |
| الموروث الثقافي | 3,372 | 0 | 64,566 |
| المياه | 112,553 | 0 | 44,423 |
| خدمات الأعمال | 50 | 150 | 4 |
| مواجهة آثار ارتفاع أسعار الغذاء | 9,385 | 0 | 2,203 |
| الإجمالي | 324,165 | 348,592 | 278,375 |

# العدد التراكمي للمشاريع وحجم الاستثمار والتعاقدات حتى نهاية عام 2008

# (حسب القطاع)

| القطـــــــاع | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيئة | 209 | 36,815,765 | 16,115,214 |
| التدخل المتكامل | 138 | 9,396,245 | 8,021,957 |
| التدريب | 545 | 10,266,958 | 7,805,932 |
| التعليم | 3,520 | 385,308,454 | 310,638,191 |
| الدعم المؤسسي | 436 | 20,121,840 | 16,597,416 |
| الزراعة | 52 | 2,676,672 | 936,550 |
| الصحة | 796 | 57,852,079 | 42,894,860 |
| الطرق | 519 | 88,097,038 | 78,030,609 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 441 | 24,970,677 | 20,319,782 |
| المنشآت الأصغر | 123 | 12,531,056 | 9,522,039 |
| المنشآت الصغيرة | 27 | 4,812,031 | 3,908,020 |
| الموروث الثقافي | 190 | 38,646,829 | 26,554,003 |
| المياه | 1,104 | 83,429,429 | 65,709,532 |
| خدمات الأعمال | 28 | 2,426,341 | 1,969,243 |
| مواجهة آثار ارتفاع أسعار الغذاء | 99 | 9,567,610 | 8,893,815 |
| الإجمالي | 8,227 | 786,919,024 | 617,917,163 |

# العدد التراكمي للمستفيدين حتى نهاية عام 2008 (حسب النوع )

|  | المستفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون |
| --- | --- |
| النوع الاجتماعي | مباشرون | غير مباشرين |
| ذكور | 8,108,834 | 4,366,947 |
| إناث | 9,046,211 | 4,836,767 |

# العدد التراكمي للمشاريع المنجزة حتى نهاية عام 2008 (على مستوى القطاعات)

| القطــــــــاع | عدد المشاريع | الاستثمار (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 136 | 12,541,167 |
| التدخل المتكامل | 49 | 2,847,955 |
| التدريب | 463 | 6,306,641 |
| التعليم | 2,847 | 257,097,542 |
| الدعم المؤسسي | 360 | 11,329,277 |
| الزراعة | 14 | 383,513 |
| الصحة | 472 | 29,972,602 |
| الطرق | 282 | 44,295,115 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 320 | 16,673,276 |
| المنشآت الأصغر | 101 | 8,292,999 |
| المنشآت الصغيرة | 25 | 2,823,020 |
| الموروث الثقافي | 110 | 13,836,004 |
| المياه | 813 | 51,872,975 |
| خدمات الأعمال | 9 | 595,313 |
| الإجمالي | 6,001 | 458,867,399 |

# العدد التراكمي للمستفيدين وفرص العمل حتى نهاية عام 2008

# (حسب القطاع)

| القطاع | المستفيـــــــــــــــــــدون | العمالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 2,224,188 | 380,242 | 2,391,515 |
| التدخل المتكامل | 144,019 | 79,328 | 346,726 |
| التدريب | 83,799 | 428,857 | 141,359 |
| التعليم | 2,107,319 | 2,502,014 | 14,522,429 |
| الدعم المؤسسي | 581,535 | 532,379 | 576,383 |
| الزراعة | 35,046 | 308,230 | 54,048 |
| الصحة | 5,357,161 | 2,076,551 | 1,616,213 |
| الطرق | 3,308,194 | 1,710,226 | 5,295,385 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 189,102 | 97,389 | 704,094 |
| القروض متناهية الصغر | 139,691 | 603,161 | 39,416 |
| المنشآت الصغيرة | 35,855 | 76,915 | 17,629 |
| الموروث الثقافي | 300,327 | 129,002 | 1,628,391 |
| المياه | 2,477,704 | 188,996 | 3,123,428 |
| خدمات الأعمال | 37,605 | 90,424 | 1,493 |
| مواجهة آثار ارتفاع أسعار الغذاء | 133,500 | - | 528,297 |
| الإجمالي | 30,986,806 |

# العدد التراكمي للمشاريع والاستثمار والتعاقدات حتى نهاية عام 2008 (حسب المحافظة)

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| إب | 727 | 74,136,125 | 61,110,274 |
| أبين | 166 | 17,638,895 | 13,202,159 |
| أمانة العاصمة | 530 | 67,163,162 | 56,513,647 |
| البيضاء | 187 | 18,179,858 | 16,246,053 |
| الجوف | 111 | 10,014,291 | 7,964,301 |
| الحديدة | 689 | 74,663,036 | 61,804,298 |
| الضالع | 152 | 17,562,843 | 11,596,195 |
| المحويت | 227 | 24,160,873 | 19,289,238 |
| المهرة | 71 | 3,993,453 | 3,294,713 |
| أكثر من محافظة | 783 | 38,748,617 | 27,770,076 |
| تعز | 989 | 102,975,443 | 79,203,457 |
| حجة | 515 | 51,973,187 | 41,206,642 |
| حضرموت | 465 | 40,071,723 | 28,510,007 |
| ذمار | 564 | 49,956,914 | 40,613,664 |
| ريمه | 174 | 19,787,969 | 13,411,687 |
| شبوة | 215 | 16,850,335 | 14,335,560 |
| صعدة | 203 | 22,912,258 | 16,663,077 |
| صنعاء | 321 | 25,579,638 | 20,445,687 |
| عدن | 211 | 27,723,984 | 19,777,212 |
| عمران | 492 | 44,155,650 | 36,819,054 |
| لحج | 344 | 30,056,629 | 21,418,517 |
| مأرب | 91 | 8,614,140 | 6,721,646 |
| الإجمالي | 8,227 | 786,919,024 | 617,917,163 |

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع التعليم*

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004–2008) | الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي |
| --- | --- | --- |
|  |  | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | السنة الخامسة (2008) | الإجمالي |
| الفصول الدراسية التي تم بناؤها وتجهيزها | 7,500 | 1,940 | 2,541 | 1,867 | 1,232 | 2,547 | 10,127 |
| الفصول الدراسية التي أعيد تأهيلها | 1,100 | 295 | 352 | 263 | 145 | 304 | 1,359 |
| الفصول المنجزة (بحسب سنة إنجاز المشروع) |  | 0 | 636 | 2,614 | 2,340 | 1,236 | 6,826 |
| الطلبة الملتحقون | 300,000 | 155,558 | 263,834 | 231,689 | 111,468 | 190,471 | 953,020 |
| معلمو رياض الأطفال الذين تم تدريبهم | 600 |  | 542 |  |  |  | 542 |
| رياض الأطفال التي أنشئت | 34 | 4 | 10 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| ورش العمل في التعليم والتخطيط والبرمجة والتقييم | 16 | 8 | 12 | 16 | 58 | 29 | 123 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى 31/12/2008

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة *

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004–2008) | الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي |
| --- | --- | --- |
|  |  | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | السنة الخامسة (2008) | الإجمالي |
| قطاع الصحة |
| مشاريع بنية تحتية لدعم تقديم الخدمات الصحية | 150 | 15 | 33 | 21 | 150 | 81 | 300 |
| الكوادر الصحية التي تم تدريبها | 1,500 | 455 | 559 | 354 | 356 | 833 | 2,557 |
| دعم معاهد التدريب الصحية لتحسين نوعية التعليم الصحي | 20 | 2 | 7 | 3 | 12 | 6 | 30 |
| كوادر المعاهد الصحية الذين دُرِّبوا | 400 | 120 |  |  |  |  | 120 |
| تطوير مناهج التعليم الصحية في المعاهد الصحية | 5 |  |  |  | 25 | 3,250 | 3,275 |
| دعم مكتبات مجهزة و مزودة بالكتب الطبية للمعاهد الصحية | 8 |  | 2 |  | 10 |  | 12 |
| دعم مختبرات تدريس مزودة بوسائل تعليمية | 8 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| تدريب كوادر مستشفيات نفسية وموظفو مراكز عناية | 25 | 20 |  |  |  |  | 20 |
| دعم الإدارة الصحية للمديريات (عدد المديريات) | 4 |  | 3 |  |  |  | 3 |
| قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة |
| المدارس الحكومية التي تم دعمها بالتربية الشاملة | 110 | 57 | 7 | 4 | 32 | 35 | 135 |
| الأطفال في ظروف صعبة الذين تم استيعابهم في المدارس المدعومة من الصندوق | 15,000 | 3,633 | 1,304 | 5,744 | 1,414 | 2,963 | 15,058 |
| منظمات غير حكومية تم دعمها بالتدريب الفني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة | 30 | 24 | 33 | 60 | 36 | 64 | 217 |
| تجمعات واعية لأهمية التعليم الشامل (تأهيل مجتمعي) | 150 | 4 | 33 | 33 | 11 | 20 | 101 |
| كلية التعليم الخاص | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| تأهيل موظفين في مجال الإعاقة | 100 | 20 | 46 | 8 | 62 |  | 136 |
| تأسيس مراكز تعليمية تقدم خدمات التأهيل المبكر | 25 | 5 | 1 | 1 |  |  | 7 |
| مراكز أطفال الشوارع | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| مراكز للأحداث والجانحين | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى 31/12//2008

# مؤشــرات المرحلـة الثالثـة لقطاع الموروث الثقافي*

| المؤشر | المخطط في وثيقة المرحلة (2004–2008) | الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي |
| --- | --- | --- |
|  |  | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | السنة الخامسة (2008) | الإجمالي |
| عدد مشاريع الموروث الثقافي الممولة | 90 | 26 | 30 | 22 | 15 | 12 | 105 |
| عدد الاستشاريين الذين تم تدريبهم | 95 | 52 | 60 | 41 | 30 | 30 | 213 |
| عدد العمال المهرة الذين تم تدريبهم | 880 | 177 | 220 | 136 | 120 | 223 | 876 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى 31/12//2008

الدوليةIFC) ) وبمنحة من الحكومة الهولندية, قام الصندوق بتمويل المؤسسة

بمبلغ 157 ألف دولار, حيث تقوم مؤسسة التمويل الدولية (بالتعاون مع برنامج تطوير مدن الموانئ) بالعمل على تسهيل إجراءات البدء بالأعمال من خلال 6 جهات حكومية تعمل ضمن هذا البرنامج في محافظة عدن.

تمويل وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

واصلَ الصندوقُ دعمه للوكالة لتنفيذ تدخلاتها وأنشطتها، واستمرارها في تقديم خدماتها، وتوسعها في العديد من المدن الرئيسة كصنعاء والمكلا وعدن. وقد نفذت الوكالة عدة أنشطة خلال الربع كالتالي:

دراسة لتسويق الأسماك في دول الخليج العربي

وافق الصندوق على تمويل دراسة تحليلية تقوم بتنفيذها الوكالة، وذلك لتسويق الأسماك في دول الخليج العربي ومعرفة احتياجات تلك الأسواق من الأسماك اليمنية، وكذلك اللوائح والأنظمة والشروط لدخول الأسماك اليمنية إلى تلك الأسواق وبصورة سلسلة وميسرة.

مشروع لترويج الصادرات الحرفية

استضافت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر خلال شهر نوفمبر 2008م خمسة تجار جملة في مجال الحرف اليدوية قـَدِموا من أوروبا. وقد نظمت لهم الوكالة جولة ميدانية في كل من تعز وحضرموت والحديدة وإب وصنعاء. كما نظمت الوكالة لهم ورشة عمل تتعلق بقطاع صناعة البخور. ولعب هذا الترويج دوراً كبيراً في الطلب على المنتجات الحرفية اليدوية من عدة دول (سويسرا, ألمانيا, هولندا). كما قامت الوكالة بتنظيم دورة تدريبية لمنظمة طلحة، تناولت ما يتعلق بعملية التصدير للمنتجات اليدوية (لوجستياً ومالياً) وكيفية التعامل مع طلبات الأسواق الأوربية.

خطوط إنتاج جديدة

توصلت الوكالة إلى تطوير خطوط إنتاج جديدة في أنابيب الري الحديثة، تتصف بجودة عالية وقد تم اختبار ذلك المنتج بنجاح لدى المزارعين. والمنتج له فرص نجاح لتسويقه.

أنشطة أخرى للوكالة

قامت الوكالة خلال شهر أكتوبر 2008 بتطوير المنهج الدراسي المتعلق ببرنامج "تعرف إلى عالم الأعمال" (كاب), وبدأت بتدريس ذلك المنهج في بعض المعاهد المهنية إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج.

كما نظمت الوكالة في شهر أكتوبر مقابلات مع عدد من المتدربين في إطار برنامج "بزنس إيدج" من مدن صنعاء, عدن, تعز ,المكلا.. وذلك بغرض تقييم  البرنامج.

وقام فرع الوكالة في المكلا، بالتعاون مع الغرفة التجارية وبحضور عدد من ممثلي برامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر، بتدشين محطات الاستشارة الفنية في حضرموت, وذلك للتعريف بالخدمات التي سيقدمها الفرع لتلك المؤسسات في هذا المجال.

وعقدت الوكالة أيضاً، خلال شهر نوفمبر 2008، ثلاث ورش عمل تتعلق بتقييم قطاع صالونات التجميل في كل من صنعاء, عدن, المكلا.. وشارك في الورش 170  شخصاً من القطاعين العام والمختلط.

وأخيراً، قامت الوكالة خلال شهر ديسمبر 2008م بعقد دورة تدريبية بالتنسيق مع الاستشاري السويسري في مجال تصنيع البخور المحلي (كأعواد الند). وقد شارك في هذه الدورة عدد من المنظمات غير الحكومية من عدن, صنعاء, المكلا.

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الطرق الريفية*

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004–2008) | الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي |
| --- | --- | --- |
|  |  | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | السنة الخامسة (2008) | الإجمالي |
| عدد مشاريع الطرق الريفية التي تم تمويلها** | 125 | 20 | 33 | 46 | 64 | 73 | 236 |
| المستفيدون من الطرق الريفية | 800,000 | 101,924 | 219,342 | 285,386 | 283,567 | 229,150 | 1,119,369 |

*تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى 31/12//2008

**لا تشتملُ على مشاريع رصف الشوارع

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ المياه والبيئة*

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004–2008) | الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي |
| --- | --- | --- |
|  |  | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | السنة الخامسة (2008) | الإجمالي |
| مشاريع حصاد المياه | 250 | 61 | 49 | 51 | 64 | 46 | 271 |
| السعة الإضافية للسدود (متر مكعب) | 3,000,000 | 867,250 | 1,113,250 | 1,044,257 | 355,230 | 596,250 | 3,976,237 |
| مشاريع أنظمة المياه بأنابيب | 100 | 22 | 13 | 20 | 10 | 16 | 81 |
| السدود الصغيرة | 40 | 15 | 13 | 10 | 5 | 7 | 50 |
| حملات التوعية الصحية والبيئية | 150 | 54 | 15 | 20 | 5 | 103 | 197 |
| مشاريع أنظمة إدارة المياه العادمة | 15 | 10 | 4 | 3 | 9 | 13 | 39 |
| مشاريع إدارة المخلفات الصلبة | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| مشاريع الحفاظ على المياه والتربة | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 20 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى 31/12//2008