# Text boxes

##### الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق لعام 2001م

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعه الأول لعام 2001م برئاسة الأخ الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيس مجلس الوزراء/ رئيس المجلس وذلك يوم الاثنين الموافق 26 فبراير

2001م .و نوقشت عدة مواضيع أهمها:

- مسودة خطة الصندوق لعام 2001م

- تقرير المحاسب القانوني وبيان مصادر واستخدامات الأموال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2000م

وخلال الاجتماع أقر المجلس خطة الصندوق لعام 2001 م، و صادق على تقرير المحاسب القانوني ووافق على استمرار تكليفه بتدقيق حسابا ت الصندوق في عام 2001م .

رئيس مجلس إدارة  الصندوق العربي للإنماء  الاقتصادي                   والاجتماعي يزور الصندوق الاجتماعي

برفقة  الأستاذ أحمد محمد صوفان وزير التخطيط و التنمية، زار الدكتور  عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس الإدارة/ المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مقر الصندوق الاجتماعي للتنمية في تاريخ 9 يناير 2001 م، و عقد اجتماعا مع  الأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي المدير التنفيذي للصندوق.

##### قدم المدير التنفيذي  أثناء الاجتماع عرضاً حول أسلوب عمل الصندوق ومنجزاته ، وقد أبدى الدكتور الحمد رغبة الصندوق العربي في دعم عمليات المرحلة الثانية للصندوق الاجتماعي، و خاصةً مشروعات حماية  الموروث الثقافي. وقد أسفرت المفاوضات مع وزارة التخطيط والجهات الأخرى عن اعتماد عدد من القروض لتمويل مشاريع عدة منها خمسين مليون دولار للصندوق الاجتماعي. هذا ويعد الصندوق العربي ثاني أكبر ممول للصندوق الاجتماعي بعد البنك الدولي،  حيث بلغ التمويل المقدم منه لعمليات المرحلة الأولى 20 مليون دولار أمريكي.

#### زيارة المدير الإقليمي في البنك الدولي

#### قام السيد محمود أيوب المدير الإقليمي للبنك الدولي المختص بشئون اليمن ومصر والصومال وجيبوتي ، بزيارة الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 10/01/2001 التقى خلالها

#### بالأخ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي المدير التنفيذي للصندوق. كما زار مشروعين من مشاريع الصندوق بمحافظة المحويت: المشروع الأول حاجز للمياه و المشروع الثاني مجاري مدينة المحويت.

##### زيارة من الاتحاد الأوربي

قام السيد انجيلو باجيلو المدير الإداري بالاتحاد الأوروبي بزيارة للصندوق  في 14/3/2000 التقى خلالها بالمدير التنفيذي للصندوق ورؤساء الوحدات، و أطلع على سير المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي ، و راجع كذلك عملية الدعم الفني المقدم من قبل الاتحاد.كما قام بزيارة استطلاعية لعدد من مشاريع حصاد المياه التي ينفذها الصندوق في مديرية مناخه بتمويل من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي. علماً بأن الاتحاد الأوربي قدم منحة بمبلغ 15 مليون يورو لتمويل عمليات المرحلة الأولى.

# الاستثمار و المنصرف التراكمي للصندوق الى 31/3/ 2001م  للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها

# حسب المحافظات

| اسم المحافظة | عدد المشاريع | حجم الاستثمار ($) | المنصرف ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| أمانة العاصمة | 98 | 7,782,705 | 2,480,033 |
| صنعاء | 126 | 6,356,191 | 2,573,257 |
| عدن | 44 | 4,139,795 | 1,733,057 |
| تعز | 129 | 7,386,605 | 4,418,105 |
| الحديدة | 119 | 8,045,417 | 4,586,106 |
| لحج | 39 | 2,722,023 | 1,721,819 |
| إب | 84 | 5,294,670 | 2,940,910 |
| أبين | 33 | 2,322,157 | 1,069,226 |
| ذمار | 93 | 5,268,407 | 2,753,754 |
| شبوة | 35 | 1,840,752 | 1,041,254 |
| حجة | 95 | 4,896,149 | 2,428,735 |
| البيضاء | 32 | 2,160,886 | 1,140,997 |
| حضرموت | 86 | 6,189,331 | 3,136,893 |
| صعدة | 42 | 1,958,358 | 1,261,089 |
| المحويت | 68 | 4,670,384 | 1,912,363 |
| المهرة | 23 | 1,483,081 | 719,256 |
| مأرب | 25 | 1,362,767 | 749,143 |
| الجوف | 22 | 1,138,419 | 657,097 |
| عمراّن | 108 | 5,501,958 | 2,849,666 |
| الضالع | 19 | 1,370,111 | 598,871 |
| أكثر من محافظة | 39 | 603,067 | 411,194 |
| الإجمالي | 1359 | 82,493,230 | 41,182,825 |

أخبار وفعاليات

و يبين الجدول الآتي وضع البرامج  المختلفة في  نهاية  شهر مارس 2001م:

| البرنامج | المقترضون النشطون | المدخرون النشطون | محفظة القروض القائمة(ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| برنامج تنمية الأنشطة المدرة للدخل- الحديدة | 2072 | - | 78,719,606 |
| برنامج محو الأمية و تنمية المشروعات الصغيرة- حيس | 31 | 60 | 1,470,000 |
| برنامج الصيح للإقراض | 272 | - | 6,070,390 |
| برنامج المراوعة لزيادة الدخل | 838 | - | 15,775,370 |
| برنامج الدرجاج لزيادة الدخل | 407 | - | 8,883,383 |
| برنامج تربية النحل و إنتاج العسل- العدين | 124 | - | 4,967,747 |
| برنامج وادي مور لزيادة الدخل و تنمية الثروة الحيوانية | 249 | - | 4,472,717 |
| الإجمالي | 3993 | 60 | 120,359,213 |

مشاريع الصندوق خلال الربع الأول لعام 2001 م

حجم الاستثمار:

تم التعاقد على 127 مشروعاً خلال الربع الأول من عام 2001م بتكلفة إجمالية بلغت حوالي    7,5 مليون دولار.

توزيع الاستثمار خلال الربع الأول على مستوى القطاعات

حجم استثمار الصندوق خلال الربع الأول من عام 2001م

| حجم الاستثمار ($)* | عدد المشاريع | المحافظات |
| --- | --- | --- |
| 412,723 | 5 | أمانة العاصمة |
| 1,556,953 | 21 | صنعاء |
| 418,500 | 5 | تعز |
| 1,246,850 | 16 | الحديدة |
| 67,000 | 1 | لحج |
| 205,050 | 4 | إب |
| 159,810 | 1 | ابين |
| 265,202 | 11 | ذمار |
| 177,445 | 2 | شبوة |
| 500,920 | 8 | حجة |
| 159,850 | 3 | البيضاء |
| 521,022 | 5 | حضرموت |
| 137,490 | 5 | صعدة |
| 437,000 | 11 | المحويت |
| 53,400 | 1 | مأرب |
| 1,178,665 | 23 | عمران |
| 39,188 | 5 | أكثر من محافظة |
| 7,537,068 | 127 | الإجمالي |

الصندوق الاجتماعي للتنمية

30 شارع القدس

ص ب : 15485  صنعاء , الجمهورية اليمنية

تليفون : (967-1) 240417  فاكس : (967-1) 243173

بريد إلكتروني :sfd1@y.net.ye

# حجم الاستثمار والمنصرف التراكمي الى 31/3/2001م

# للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها

# حسب القطاعات

| القطاع | عدد المشاريع | حجم الاستثمار ($) | المنصرف ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| التعليم | 750 | 42,967,155 | 23,097,170 |
| الصحة | 155 | 8,322,764 | 4,112,342 |
| المياه | 250 | 15,419,891 | 6,788,728 |
| البيئة | 21 | 3,604,887 | 2,083,031 |
| الطرقات | 23 | 2,406,535 | 453,536 |
| تنمية المنشآت الأصغر | 19 | 2,645,098 | 1,937,695 |
| ذوي الاحتياجات الخاصة | 22 | 4,685,943 | 1,315,774 |
| التدخل المتنوع | 1 | 8,231 | 7,329 |
| التدريب | 47 | 912,701 | 629,866 |
| الدعم المؤسسي | 64 | 697,425 | 473,440 |
| الموروث الثقافي | 7 | 822,580 | 283,914 |
| الإجمالي | 1359 | 82,493,230 | 41,182,825 |

# عدد المستفيدين وفرص العمل حتى31/2001م حسب القطاعات

| العمالة المتوقعة | المستفيدون | القطاع |
| --- | --- | --- |
| دائمة (شخص) | مؤقتة (شخص- يوم) | غير مباشرين | مباشرون |  |
| 5,517 | 1,622,265 | 87,407 | 415,418 | التعليم |
| 1,654 | 216,531 | 50,515 | 715,548 | الصحة |
| 196 | 620,220 | 14,094 | 718,478 | المياه |
| 188 | 115,947 | 0 | 398,009 | البيئة |
| 8 | 30,022 | 4,900 | 16,850 | الموروث الثقافي |
| 0 | 144,705 | 92,498 | 415,983 | الطرقات |
| 191 | 4,746 | 75,163 | 14,946 | تنمية المنشآت الأصغر |
| 286 | 149,101 | 45,300 | 12,294 | ذوي الاحتياجات الخاصة |
| 0 | 136 | 0 | 9 | التدخل المتنوع |
| 142 | 14,402 | 390 | 16,914 | التدريب |
| 87 | 14,437 | 8,269 | 12,485 | الدعم المؤسسي |
| 8,269 | 2,932,512 | 378,536 | 2,736,934 | الإجمالي |

# المشاريع المنجزة على مستوى القطاعات حتى 31 /3  / 2001 م

| حجم المنصرف ($ ) | حجم الاستثمار * ($)* | عدد المشاريع | القطاع |
| --- | --- | --- | --- |
| 17,164,400.23 | 20,064,097.58 | 395 | التعليم |
| 2,554,369.03 | 2,996,303.28 | 62 | الصحة |
| 3,918,324.90 | 4,439,931.82 | 63 | المياه |
| 347,435.39 | 356,564.27 | 3 | البيئة |
| 242,630.11 | 405,200 | 4 | الطرقات |
| 275,122.21 | 305,097.25 | 6 | تنمية المنشآت الأصغر |
| 91,596.74 | 98,747 | 1 | ذوي الاحتياجات الخاصة |
| 7,329.09 | 8,231 | 1 | التدخل المتنوع |
| 364,225.99 | 410,899.86 | 33 | التدريب |
| 234,538.58 | 252,535.68 | 24 | الدعم المؤسسي |
| 25,199,972 | 29,337,608 | 592 | الإجمالي |

*منجزة ولم تقفل بعد والمبالغ ليست نهائية

مشاركة الجمعيات المستفيدة في تحليل و تحديد الاحتياج.

مشروع دعم جمعية الإرادة للصم والبكم بذمار

نشرة الصندوق الاجتماعي للتنمية – العدد الثالث عشر								3						    		        	3

اللقاء الدوري الأول لموظفي الصندوق لعام  2001 م

عقد اللقاء الدوري العام الأول لموظفي الصندوق يوم السبت الموافق 20 يناير 2001 م برئاسة الأخ / المدير التنفيذي وحضور رؤساء الوحدات ومديري الفروع وضباط المشاريع. كرس اللقاء لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال الصندوق أهمها:

- مراجعة أداء الصندوق خلال عام 2000م .

- مناقشة خطة عام 2001م والسبل الكفيلة بتنفيذها وفقاً للسياسات المتبعة والاتجاهات الجديدة

- مناقشة تطوير طرق وأساليب الاستهداف في المناطق والمجتمعات الفقيرة

- آلية العمل في مجالات مشاركة المجتمع والفئات الخاصة

- مفهوم الرعاية الصحية  الأولية

- نظام المعلومات الإدارية

وقد تمخض عن اللقاء التوصيات والملاحظات التي تعزز وتدعم عمل الصندوق. و سوف يعقد الاجتماع الثاني في شهر أبريل من هذا العام.

أنشطة الوحدات

قامت الوحدات بالعديد من الأنشطة خلال الربع الأول من هذا العام 2001م كل في مجال تخصصه، نورد نشاط كل وحدة على النحو التالي:

وحدة البنية الأساسية

محصلة  أنشطة  الوحدة  للربع الأول  من هذا  العام:

- الطرق .

تم استكمال  وتنقيح  الرسوم الإيضاحية  لدليل  التصميم  الهندسي  للطرق الريفية  واصبح الدليل  مكتملا"  وجاهزا"  للاستخدام  وأبدت  اكثر من جهة  وكذلك  عدد من المهندسين  المختصين  اهتماما"  وحماسا"   لاستخدامه  ، يتوقع  أن تبدأ  فروع الصندوق  تدريجيا"  في تطوير مشاريع الطرق الريفية  وتصميمها  باستخدام  هذا  الدليل  وكذلك  الآليات  المطورة  سابقا"  لفرز  وتقييم  طلبات  مشاريع  الطرق الريفية  .

وكذلك تم توقيع  عقود  (10) مشاريع  رصف شوارع  وطرق ريفية  في كل من  محافظات  :تعز، صنعاء، حضرموت، مأرب وحجة .

- التعليم :

ضمن  برنامج  تخفيف التزاحم  تم خلال  هذا الربع  إنزال  عدة مناقصات  من قبل  فروع  الصندوق  وذلك  لتزويد  عدد من مدارس  وزارة   التربية  والتعليم  بعدد (70,000 ) مقعد  مدرسي  مزدوج  بتكلفة  إجمالية  تزيد  على مليوني  دولار  أمريكي، وقد  استنزفت  فروع  الصندوق  الاجتماعي  عددا"  من الاستشاريين  لزيارة مئات  من المدارس  ميدانيا"  لهذا الغرض  .

- الموروث الثقافي:

- خلال زيارة الدكتور  عبد اللطيف  الحمد  رئيس  مجلس  الإدارة  المدير العام  للصندوق  العربي للإنماء  الاقتصادي  والاجتماعي  ، تم  ترتيب جولة  بمرافقة  الأستاذ  عبد الكريم الارحبي لزيارة  بعض  مشاريع  حماية  وإعادة  تأهيل المقاشم  في صنعاء  القديمة  وكذلك  شملت  الجولة  بعض أحياء  ومعالم  المدينة  القديمة  وخاصة  الجامع  الكبير  حيث  أبدى  الدكتور عبد اللطيف  الحمد  ارتياحه لجهود الصندوق  الاجتماعي للتنمية  كما أبدى  الاستعداد  لدعم  تقديم  منحة  لترميم  الجامع  الكبير  بصنعاء  والذي  يعد  أحد اقدم  المساجد  في العالم .

- شارك  الصندوق الاجتماعي  للتنمية  باهتمام  وبحضور مكثف  ( 8 أشخاص  من رؤساء  الوحدات  وضباط المشاريع  ) في ندوة  بعنوان  ، التراث  الثقافي  في

اليمن  قضايا  ومشاكل  .

- كما قام  فريق البرنامج  بزيارة للصندوق الاجتماعي  للتنمية  بعد ذلك  للتعرف   على توجهات  الصندوق  في مجال  التراث  الثقافي  والاطلاع  على آليات  العمل فيه.

وحدة الحماية الاجتماعية

- تم تعيين ثلاث مسئولات مشاريع لدعم الفروع في مجالات مشاركة المجتمع وتنشيط قطاع الفئات الخاصة.و بعد تدريبهن من قبل الوحدة باشرت المسئولات الثلاث أعمالهن في فروع الحديدة وتعز وعدن . كما تم تعيين مسئولة مختصة بمشاريع قطاع التدخل المتنوع في الإدارة العامة.

- أعدت إستراتيجية للصندوق للتدخل في قطاعي الصحة والفئات الخاصة

- أعد برنامج تفصيلي للتدريب في مجال مشاركة المجتمع وأدوات البحث السريع بالمشاركة ، على أن يبدأ التدريب في يونيو.

- تم التدريب الميداني لمسئولات مشاريع الوحدة في كل من تعز ، عدن ، ذمار ، الحديدة

وكذا مناقشة دور الفروع في مشاريع الفئات الخاصة والتوجه الحالي في تطوير المشاريع

الصحية.

الدورة السادسة في تنظيم الحسابات للمنظمات غير حكومية

نشرة الصندوق الاجتماعي للتنمية – العدد الثالث  عشر 			        	           	                	2								2

- تم التعاقد على 6 مشاريع في قطاع الصحة و 3 مشاريع في قطاع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أكملت الوحدة دراسة وتحديد المناطق التي سيتم التدخل المتنوع فيها وهي أحور في أبين وربع الدوس في اللحية بالحديدة وغشم النايف في خمر بعمران ومدينة الليل بأمانة  العاصمة.

- تم تصنيف البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها كقاعدة بيانات تستخدم

مستقبلا لقياس الأثر في مشاريع التدخل المتنوع، و حددت مبدئياً

الآليات و الأدوات التي تستخدم في المرحلة القادمة من العمل مع

المجتمعات المعنية و يتم حاليا تحديد مرشحين لتكوين الفريق الميداني

الذي سيعمل مع المجتمعات المعنية لتحديد وتحليل الاحتياجات

والأولويات، ومن ثم لاحقا تحديد التدخلات.

وحدة التدريب

تم تنفيذ وإنجاز  6 مشاريع  خلال  الربع الأول من عام  2001م وشملت:

أ- دورات تدريبية ( عدد "3" مشاريع ) في المجالات التالية:

- دورتان  لرفع قدرات  42 جمعية ومنظمة غير حكومية في كل من

أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وإب  وعدن  وتعز والبيضاء في

مجال أسس  وقواعد النظم المالية والمحاسبية.  ومن ضمن  المنظمات

المستفيدة  جمعيات تمثل الفئات الخاصة ( المكفوفين والصم والبكم ) .

وقد استفاد من الدورة 42 متدرباً ومتدربة ( من الجنسين ) يعملون في

- المجال المحاسبي ويتبعون هذه الجمعيات .

- دورة لدعم قدرات الجمعيات التعاونية الزراعية في أسس تنظيم الحسابات

شارك فيها المسئولون الماليون في 24 جمعية زراعية تتبع محافظة تعز وجمعية

زراعية واحدة تتبع محافظة ذمار.

ب -دعم الأنشطة التدريبية لمنظمات حكومية وغير حكومية (عدد"2"

مشاريع) :

- تمثل هذا الدعم  للمنظمتين التاليتين  بالتجهيزات والمعدات ( إضافة إلى بعض الترميمات لمركز عمران) التي تساعد على تحسين الخدمات للمستفيدات في المجتمعات المحلية:

. جمعية خولة الخيرية الاجتماعية النسوية – الجبلين – العدين إب.

. مركز التدريب الأساسي لمحو الأمية – عمران  ، التابع لجهاز محو

الأمية وتعليم الكبار.

جـ - دعم فني  للمؤسسات الحكومية  (عدد "1" مشروع) :

يقدم الصندوق الدعم للمتحف الوطني (المرحلة الثانية)  في مجال تفعيل قاعدة بيانات توثيق القطع الأثرية . ويعتبر هذا التدخل ضماناً للانتقال بالنظام من العمل اليدوي إلى  العمل  الآلي الذي سيمكن المختصين في المتحف من تسجيل وتوثيق عشرين ألف قطعة أثرية باللغتين العربية والإنجليزية ، وتصوير هذه القطع و إدخالها في الحاسب الآلي  , وربط بيانات التوثيق بصور القطع الأثرية ، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات المتعلقة بذلك ، وتدريب المختصين في المتحف بواسطة استشاري معين من قبل الصندوق في المجالات  المتعلقة بصيانة النظام  وتطوير وتشغيل وإدارة الشبكة.

الافتتاحية

إعلان نفاذ قرض المرحلة الثانية

تم في تاريخ 9 يناير 2001، إعلان نفاذ قرض المرحلة الثانية البالغ 75 مليون دولار أمريكي والمقدم من البنك الدولي/هيئة التنمية الدولية لتمويل عمليات المرحلة الثانية للصندوق

نشرة الصندوق الاجتماعي للتنمية – العدد الثالث عشر					    		4	4

د/ عبد اللطيف الحمد و الأستاذ أحمد محمد صوفان أثناء الزيارة

العدد الثالث عشر ، يناير – مارس 2001

وكان الصندوق قد مول المرحلة الأولى من الدعم والذي تمثل في  بناء  وتطوير قاعدة  بيانات لتسجيل القطع والمواضع الأثرية  التي كانت تسجل في بطاقات يصعب تحليلها أو الاطلاع عليها، إلى جانب توفير بعض التجهيزات والمستلزمات الخاصة بالربط الشبكي و تعيين اثنين استشاريين  ، الأول لتصميم قاعدة البيانات وتدريب المختصين والثاني للربط الشبكي.

وحدة المياه والبيئة

- بلغ عدد مشاريع المياه التي دخلت طور التنفيذ خلال الربع الأول 45 مشروعاً منها 13 مشروعاً في محافظة صنعاء، و 10 مشاريع في محافظة ذمار، و مشروع واحد في محافظة البيضاء، و خمسة مشاريع في محافظة صعدة، و 16 مشروعاً في محافظة عمران.

- شاركت الوحدة في ورشة العمل الخاصة بتدريب الجهات الكفيلة للمشاريع البيئية التي نظمتها شركة ميلنيوم الاستشارية بالتنسيق مع المعهد الاستشاري البريطاني ، وقد قدم رئيس الوحدة ورقة عمل حول آلية الصندوق في تنفيذ المشاريع البيئية وعرض أمثلة من تدخلات الصندوق في قطاع البيئة .

- حضر رئيس وحدة المياه والبيئة دورة خاصة بتنظيم المياه عقدت في واشنطن ورتب لها معهد مشاركة القطاع العام والخاص ، وتطرقت الدورة إلى تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في تقديم خدمات المياه والصرف  الصحي وتنظيم هذه العملية والاحتياطات اللازمة لحماية المستهلك والمستثمر . كما شملت الدورة زيارات ميدانية لمحطة معالجة مجاري في مدينة تلاهاسي ومزرعة تقوم باستخدام مياه المجاري المعالجة في ري المزروعات

- شاركت الوحدة في الندوة الخاصة بالطرق الاقتصادية لإدارة المياه العادمة في التجمعات السكانية الصغيرة التي نظمتها الهيئة العامة لكهرباء ومياه الريف.

وحدة المنشئات الصغيرة و الأصغر

تم خلال هذه الفترة إنجاز التالي :

أ - التوقيع على اتفاقية إنشاء برنامج الادخار والإقراض بحيس :

تم الاتفاق مع جمعية تنمية الأسرة بحيس على إنشاء البرنامج الذي سيقوم بتقديم خدمات الادخار والإقراض ومحو الأمية للسكان في مديريات جبل رأس وحيس والخوخة ،ويعتبر البرنامج مواصلة لمشروع محو الأمية وتنمية المشروعات الصغيرة والذي انتهي في ديسمبر 2000م.  من أهداف البرنامج خلال المرحلة الحالية مواصلة دروس محو الامية وتأهيل المجموعات القائمة (700  امرأة) وتطوير سياسات الإقراض والادخار واللائحة الداخلية للبرنامج، كما من المتوقع أن يتم توزيع 450 قرض وتوفير خدمات الادخار لحوالي 700 إمرأة خلال نفس  الفترة والتي تستمر لمدة عام واحد.

ب - التوقيع على تمديد اتفاقية تمويل برنامج الصيح للإقراض :

تم الاتفاق مع جمعية الصيح التعاونية الزراعية على تمديد اتفاقية البرنامج ، وستقوم الجمعية خلال الفترة بتحصيل القروض المتأخرة نتيجة لتعرض منطقة الصيح لموجات من الصقيع أثرت على المحاصيل وقدرة العملاء على السداد .

ج - التحضير ودراسة عدد من المشروعات :

قامت الوحدة بمواصلة التحضير لمشروعين ، الأول في مدينة تعز مع بنك التضامن الإسلامي ، والثاني في زبيد مع جمعية وادي النخيل . ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقيات خلال الربع الثاني من العام . كما جرى مواصلة البحث في إنشاء برنامجين في صنعاء والمكلا .

نشرة الصندوق الاجتماعي للتنمية                          1

مع حلول الربع الأول من هذا العام بدأ الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثانية من عملياته، مستهدفاً تنفيذ خطة طموحة، تحتوي في عامها الأول على 700 مشروع، بكلفة تقديرية تصل إلى 47.5 مليون دولار.

إن الصندوق، و هو يدخل هذه المرحلة يشعر بجسامة المسؤولية التي ألقيت عليه،

و يتعين  أن  يضع في دائرة اهتماماته، خلال المرحلة الحالية، التركيز على برامج التدريب و بناء القدرات، و مشاريع دعم و وتأهيل الفئات ذات الاحتياجات الخاصة،

و استمرار و توسيع برنامج حصاد المياه. مع السعي في الوقت ذاته إلى بناء قدرات المجتمعات، من خلال مشاركتها الفعلية في تطوير و تنفيذ مشاريعها.

اتساع النطاق الجغرافي لعمليات الصندوق، و تنوع تلك العمليات، تطلب من الصندوق وضع آلية خاصة بالرقابة الصارمة على التنفيذ، بغرض ضبط جودة الأعمال و تحسين مستوى تنفيذ المشروعات.

و مع عناية الصندوق بالترتيبات المسبقة، التي تكفل استمرار مشاريعه في أداء الخدمة و استمرار صيانتها، سيكون مطلوباً منه وضع نظام لتقييم أثر تدخلاته، و مدى إسهامها في تحسين الأوضاع المعيشية للمناطق و الفئات المستهدفة و هي خلاصة الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق الاجتماعي.