# Text boxes

بدء التحضيرات لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر

استمرار أعمال الترميم للمحافظة على مدينة زبيد التاريخية

# مؤشـــــرات المرحلـــة الثالثـــــة لقطاعي التدريب والدعم المؤسسي *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد ورشات العمل للمنظمات غير الحكومية ** | 125 | 36 | 78 | 68 |  | 182 |
| عدد المنظمات غير الحكومية والتعاونيات التي تم دعمها | 200 | 41 | 51 | 30 | 3 | 125 |
| عدد المجاميع أو التجمعات المحلية والمنظمات المجتمعية (بمختلف الأشكال) التي تم دعمها | 700 | 63 | 252 | 258 | 208 | 781 |
| عدد المجالس والسلطة المحلية التي تم دعمها (دعم مؤسسي) | 50 | 0 | 10 | 15 | 11 | 36 |
| عدد أعضاء المجالس والسلطات المحلية الذين تم تدريبهم *** | - | 1,875 | 5,845 | 260 |  | 7,980 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/3/2007م

** يشمل المؤشر جميع الورش في مشاريع الدعم المؤسسي للمنظمات المجتمعية والتجمعات المحلية

*** يشملُ التدريبُ جميعَ المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية (330 مجلساً محلياً تقريباً)

التي تستهدف مثل هذه الدواوين، وذلك في ضوء قانون السلطة المحلية ومساندة الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية. وقد تضمن التدخلُ في كلا المشروعين دورة لتدريب المدربين لضباط المشاريـــع والاستشاريين في مهارات وفنون التدريب، استهدفت تطوير القدرات والمهارات التدريبية لبعض ضباط المشاريع التابعين لفرع المكلا، وكذا بعض الاستشاريين (المدربين) المتعاملين مع الفرع، وذلك إلى جانب تطوير قدراتهم فيما يتعلق بالتعامل مع المعينات والوسائل التدريبية المختلفة.

ثانياً: المنظمات غير الحكومية

تم خلال الربع الموافقة ضمن هذا القطاع الفرعي على مشروعين، استهدف الأول جمعية العامرية التنموية الاجتماعية الخيرية (السوادية /البيضاء) واشتمل على تدريب الهيئة الإدارية في التخطيط الاستراتيجي والقضايا المالية والإدارية، وكذلك تدريب المدربات التابعات للجمعية في الخياطة وأساليب محو الأمية وتعليم الكبار.

أما المشروع الثاني، فقد هدف إلى إعداد مدربين في مجال إنتاج الغذاء الملكي وتربية ملكات النحل للنحالين في السدة والنادرة (محافظة إب). ويعتبر المشروع مواصلة لبرنامج تدريب النحالين الذي أسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ووجه أنظار العاملين في مهنة تربية النحل نحو الثروات النحلية المهدرة. كما يندرج المشروع ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير تربية النحل في اليمن المعدة عام 2005.

ثالثاً: القطاع الخاص (الأفراد)

تم خلال الربع الموافقة على ثلاثة مشاريع في فرع المكلا، كذا البدء في تنفيذها. تستهدف المشروعات رفع قدرات المهندسين الاستشاريين والفنيين المقيمين وصغار المقاولين من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، وذلك على النحو التالي:

أ -  مشروع لتدريب وتأهيل المهندسين الاستشاريين، مُكوَّن من ورشتي عمل، تهدف الأولى إلى تعريف المشاركين بآلية عمل الصندوق فيما يتعلق بالإجراءات التعاقدية والتنفيذية والمشاركة المجتمعية والإشراف الفني في مواقع المشاريع.. بينما هدفت الورشة الثانية إلى تبادل الخبرات بين المشاركين، وتوضيح بعض الإجراءات، والوقوف على الصعوبات أثناء التنفيذ ومعالجتها.

ب - ورشة عمل لتدريب وتأهيل الفنيين المقيمين، هدفت إلى رفع القدرات الإشرافية لبعض الفنيين، وذلك  لتقليل وتلافي الأخطاء أثناء تنفيذ الأعمال والمشروعات ميدانياً، وكذا تعريفهم بالإجراءات التنفيذية والتعاقدية ومفاهيم المشاركة المجتمعية.

جـ- مشروع لصغار المقاولين، مكون من ورشتي عمل تدريبيتين، ركزتا على تحسين معارف المقاولين ورفع قدراتهم الفنية والعملية، إلى جانب تعريفهم بالمشاركة المجتمعية وآلية عمل الصندوق فيما يخص الأساليب التعاقدية والفنية التي تتبع أفضل الممارسات.

أخبـــــــار الوحـــــــــــــدات

"بني قطيل".. طريقٌ إلى الماءِ والحياة!

تقع طريق بني قطيل في منطقة عيال حاتم، جبل عيال يزيد بمحافظة عمران. وتتصف هذه الطريق بكونها ذات تضاريس جبلية وعره ويصل انحدارها الطولي في بعض المناطق إلى 20%، كما تحتوي على منحنيات حادة، وغالباً ما كانت هذه الطريق تتعرض للانهيارات خلال موسم الأمطار مما يتسبب في صعوبة التنقل بسبب تقطع الطريق. تدخل الصندوق في هذه الطريق بتنفيذ أعمال الحماية ومجاري تصريف المياه الطولية والعرضية لفروع الطريق الثلاثة وهي فرع هجرة المنتصر – بيت الحويت بطول 2.5 كم وفرع ريمة – مكتل بطول 3.5 كم وفرع القزع وذلك بطول 2.5 كم، ليصل طول تدخل الصندوق في هذا الطريق إجمالاً إلى 8.5 كم وبعرض (3-5) متر، ويستفيد منه ما يقرب من 3400 فرد من 9 قرى في المنطقة.

وقد بدأت زيارتنا للمشروع بفرع الطريق الممتد من قرية هجرة المنتصر وحتى بيت الحويت وأمام بركة مياه هجرة المنتصر، وهو مشروع مشارف على الانتهاء يموله الصندوق، التقينا بالأخ صالح محمد المنتصر، أحد أبناء المنطقة، حيث تحدث إلينا عن مشروع الطريق قائلاً: "خفف عنا هذا الطريق الكثير من المعاناة، فقد سهل وصول المواد الأساسية وقلل من تكاليف نقلها فبدلاً من أن كنا ندفع 100 ريال لنقل كيس القمح ندفع الآن 50 ريال فقط". وأضاف، "كان في الطريق منحنيات ومنحدرات لم يكن يجيد تخطيها إلا عدد من السائقين المهرة وذوي الخبرة العالية وذلك نظراً لضيقها وشدة انحدارها، ولكن الحمد لله الطريق الآن توسعت وأصبح من الممكن تخطيها".

أما الأخ فيصل مونس، أحد أبناء المنطقة وعضو اللجنة المجتمعية للمشروع، فقد أشار إلى البركة وقال: " لا أعتقد بأنه كان سيسهل علينا إنجاز هذه البركة وفي أربعة أشهر فقط قبل إنجاز مشروع الطريق فقد سهلت هذه الطريق علينا نقل المواد، كما أن مراحل إنجاز الطريق أسهمت وبشكل كبير في تجهيز وإصلاح مساقي البركة، حيث قمنا فقط بإعادة تهيئتها وإصلاحها".

في فرع الطريق (ريمه – مكتل) والذي يمر بخمس قرى لم يختلف الحال كثيراً عن سابقه فقد كانت ملامح الاستبشار بادية على وجه الأخ علي بن علي البغبغي (75 عاماً) حيث بدأ حديثه بالقول "الطريق رزق كامل وهي أفضل من أي شيء آخر فقد كانت طريقنا هذه (لظى)"، وأضاف "لقد كنت أعمل في حرض في السابق وكنت أعاني كثيراً في طريق عودتي فقد كنت أشعر بأن سفري محفوف بالمخاطر".

أما الأخ أحمد صالح أحمد البغبي فقد قال "لقد كانت تكاليف النقل إلى هذه المناطق مرتفعة ، وقد كنا نعذر السائقين فقد كانت صيانة سيارتهم ذات الدفع الرباعي تكلف الكثير"، وأضاف "أسهم الطريق كثيراً في تسهيل إسعاف المرضى فقد كان الوصول لأقرب وحدة صحية يستغرق حوالي الساعتين فيما أمكننا الآن إسعافهم خلال ساعة واحدة".

وقد عبَّر لنا آخرون التقينا بهم أيضاً في فروع الطريق الثلاثة عن مدى ارتياحهم للخدمات التي وفرها لهم هذا الطريق من حيث سهولة التنقل بين القرى المتجاورة وتقليل تكلفة الانتقال ونقل المواد حيث وصل انخفاض التكلفة في بعض الحالات إلى النصف ، واتضح أيضاً من خلال لقائنا بهم مدى اهتمامهم وتعاونهم مع لجان الصيانة والتزامهم بمساهماتهم.

إحدى المستفيدات من برنامج أبين للادخار والإقراض

رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي يزور مشروعين للصندوق الاجتماعي

فصل دراسي، مدرسة المصاعبه ،سحار م. صعده

رابعاً: التجمعات المحلية

شمل الاستهداف مشروعين لمساندة السلطة المحلية في التخطيط التنموي بمشاركة المجتمع، استهدفا مديريتَيْ جبلة والنادرة في محافظة إب. ويهدف المشروعان إلى تهيئة وتوعية المجتمع، وخلق حراك مجتمعي لتحديد الأولويات، وتطوير خطط محلية مع تكوين لجان تنموية على مستوى التجمعات السكانية، واتخاذ خطوات منهجية تضمن استدامة وتكرار هذه الفعاليات من قبل المجتمعات المحلية دون الحاجة إلى مفعّلين من خارج المجتمع.

الصحة والحماية الاجتماعية

بلغ عدد المشاريع الموافق عليها في قطاعي الصحة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة 3 مشاريع، بتكلفة تقديرية بلغت 23.6 ألف دولار، وبهذا يصبح إجمالي عدد المشاريع الموافق عليها والمنجزة وتحت التنفيذ تراكمياً حتى نهاية الربع 798 مشروعاً، وتصل التكلفة التقديرية الإجمالية لها إلى حوالي 57.9 مليون دولار.

قطاع الصحة

تحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية

من أجل تحسين حصول المجتمعات المستهدفة على خدمات نوعية في الرعاية الصحية الأولية، تم توقيع مشروع يهدف إلى بناء وتجهيز وحدة صحية في العَبْر (لودر، أبين). وفي نفس المسار، قام الصندوق بتجهيز المركز الصحي في الديس الشرقية في مدينة المكلا (حضرموت).

تحسين نوعية التعليم في المعاهد الصحية

قام الصندوق بتأسيس نظامٍ للمعلومات الأكاديمية في المعهد العالي للعلوم الصحية في صنعاء. كما تم البدء في تأهيل 40 من مدرسي المعاهد الصحية في عموم محافظات الجمهورية لنيل درجة البكالوريوس التكميلي في التمريض.. ومن جانب آخر، قام عدد من الخبراء (بالتنسيق مع المختصين في معهدَيْ صنعاء وعدن) بمراجعة وتطوير مناهج المختبرات والقبالة المؤهلة والتمريض، وذلك في إطار مشروع استكمال مراجعة وتطوير المناهج في المعهدَيْن. كما تم إعداد الدليل الإرشادي للمهارات العملية للطلبة والمدربين في المعاهد الصحية، والذي يُعَدُّ الأساسَ لإعداد الأدلة العملية من قِبَل 60 فريقَ عملٍ فني متخصص (شخصان في كلٍّ منها) على مستوى كل مادة في الأدلة الخمسة المستهدفة والمكمِّلة لمشروع تطوير المناهج.

تدريب الكوادر الصحية

من أجل تسهيل وصول أفراد المجتمعات المستهدفة إلى مقدِّمي الخدمات الصحية الأولية، تخرجت (خلال الربع) 90 قابلة مجتمع في وصاب العالي ومكيراس (ذمار) وشبام (حضرموت)، والحصن (صنعاء)، والقفر(إب).

خدمات رعاية الصحة الإنجابية ورعاية ما بعد الولادة

قام الصندوق بتأهيل أقسام طوارئ التوليد الأساسية في المركزَيْن الصحِّيَّيْن في "البريقة" و"حاشد" (عدن). كما جُهِّزَ قسمُ الصحة الإنجابية بمركز الأمومة والطفولة في "رداع"، وَرُمِّمَ قسمُ الأمومة والطفولة بمستشفى المكلا، وتم إنجاز مشروع دعم إعادة تأهيل قسم حديثي الولادة في مستشفى السبعين بأمانة العاصمة وتزويده بالتجهيزات الطبية.

فج عطان – ص.ب 15485        صنعاء – الجمهورية اليمنية

تلفون: (967-1)  449 669/8   فاكس: (967-1)  449 670

البريد الالكتروني: sfd@sfd-yemen.org

العنوان على الشبكة الالكترونية: www.sfd-yemen.org

تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر

زيارة بنك تمويل المشاريع الصغيرة في الأردن

قام فريق من الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال الفترة 22-30 مارس 2007م بزيارة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن بهدف الإطلاع على تجربة كل من برنامج الخليج العربي  لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (Agfund) والحكومة الأردنية في تأسيس البنك, وكذا الاطلاع على منهجيته والخدمات التي يقدمها في مجال تمويل المشاريع الصغيرة وبهدف الاستفادة من تلك التجربة في عملية تأسيس بنك الأمل للإقراض الأصغر الجدير بالذكر بأن الصندوق الاجتماعي للتنمية بصفته ممثل الحكومة في رأسمال البنك والذي يتوقع أن يسهم بشكل إيجابي وفعال في التمويل للمشاريع الصغرى في بلادنا.

نقل مكونات الخدمات غير المالية

تم في 24 مارس 2007م التوقيع على محضر اتفاق بين كلٍّ  من الصندوق الاجتماعي للتنمية ممثلاً بوحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر ووكالة الترويج للمنشآت الصغيرة و بين برنامج الدعم الفني والمالي الألماني (GTZ) تم في هذا المحضر الاتفاق على نقل مكونات الخدمات غير المالية (BDS) من الـ"GTZ "  إلى الوكالة، وبذلك تصبح وكالة الترويج للمنشآت الصغيرة هي الجهة الوحيدة في اليمن المعنية بتقديم الخدمات غير المالية لقطاع المنشآت الصغيرة. هذا وقد تعهد برنامج الـ GTZ بموجب ذلك الاتفاق على تقديم الدعم الفني الكامل للوكالة و مساعدتها فنياً لكي تتمكن الوكالة من تقديم الخدمات غير المالية بكل سهولة ويسر.

المشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لتنمية الأعمال

قامت الوحدة ممثلة بكلٍّ من ضابط مشاريع تنمية الخدمات غير المالية بالوحدة وكذا إحدى ضابطات وكالة تنمية المنشآت الصغيرة بحضور المؤتمر الإقليمي الأول لتنمية الأعمال الذي انعقد خلال الفترة 19-21 فبراير في عمَّان ـ الأردن. وخلال المؤتمر تم التعرف على العديد من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال، كما تم تكوين شبكة عمل مع العديد من الهيئات والمنظمات ذات العلاقة.

دورة تدريب مدربين

عقدت في الفترة 10–17 مارس دورة لتدريب مدربين، استهدفت 16 من أعضاء منظمات المجتمع المدني والمحلي، بالإضافة إلى برامج ومؤسسات التمويل الأصغر. وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من استخدام أدوات وأساليب التدريب بغرض تأهيلهم ليصبحوا مدربين أكفاء قادرين على تدريب موظفي برامج ومؤسسات التمويل الأصغر حين يطلب منهم ذلك.

دورة إدارة المخاطر التشغيلية

عقدت في الفترة 18–22 مارس دورة إدارة المخاطر التشغيلية لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر، شارك فيها 22 متدرباً ومتدربة من موظفي البرامج والمؤسسات. هدفت الدورة بشكل أساسي إلى تمكين المشاركين  من معرفة واستيعاب وتطبيق أساليب وأدوات الضبط والرقابة أثناء التشغيل للتقليل من حجم المخاطر التشغيلية التي قد تواجه برامج ومؤسسات التمويل الأصغر أثناء تأدية نشاطها الائتماني.

- استكمال الإجراءات التعاقدية مع عدد من الاستشاريين لتنفيذ عدد من الدراسات الميدانية واستمرار تقديم الدعم الفني لمجموعات المنتجين الريفيين في أكثر من محافظة.

اشتملت الأنشطة والأعمال الميدانية خلال هذا الربع على الآتي:

- تنفيذ دراسات ميدانية في عدة مجالات بمناطق مختلفة في الجمهورية شملت أمانة العاصمة، ومديريات مناخة وصعفان (صنعاء) والحجيلة (الحديدة)، والمقاطرة (لحج) وزنجبار (أبين).

- تنفيذ عدد من زيارات المتابعات الميدانية للعاملين في القطاع لعدد من المشاريع المنفذة والمخطط تنفيذها في كل من محافظة لحج، إب، حجة، صنعاء، المحويت والحديدة.

- ميدانياً، تم التعريف بمشروع الزراعة المطرية ومكون تنمية الإنتاج الريفي من خلال الزيارات الميدانية والالتقاء مع إدارة وموظفي الصندوق في فروع وعدن والحديدة.

- ضمن برنامج بعثة البنك الدولي التي زارت الصندوق خلال هذا الربع، تم الترتيب لزيارة ميدانية لأحد مواقع المشروع التجريبي للزراعة المطرية في مديرية الخبت (المحويت) لكل من السيدة/ماري هلن والسيد/ إسماعيل شريف، التقيا خلالها مع مجموعات المنتجين الريفيين وأطلعا على التجربة وآلية العمل.

التدخل المتكامل

جرى، خلال الربع، تنفيذ الأنشطة التالية:

- تنفيذ عرض لبرنامج التدخل المتكامل في كل من فرع عمران والحديدة وصنعاء، تضمَّنَ فكرة البرنامج وأهدافه وسياساته وآلية عمله، بالإضافة إلى المؤشرات والمعايير لاختيار المناطق التي يعمل فيها. كما حضرَ العرضَ مدراءُ الفروع وضباطُ المشاريع في الوحدات التنفيذية والوحدات المساندة. يهدف العرض إلى مناقشة الفروع في الآلية التي سيتم بها توسيع البرنامج للعمل من خلال الفروع كجزء من الرؤية العامة للصندوق.

- تنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال التعاقد والتخطيط والتنفيذ، حضرها 48 مشاركاً من أعضاء إدارات مشروعات المياه، ولجان التنمية، والمهندسين والفنيين المشرفين على المشروعات وذلك في كل من ذمار وريمة و لحج، وذلك لأربعة مشروعات مياه ومشروع مدرسة.. وقد هدفت الدورات إلى تأهيل وتمكين أعضاء اللجان المجتمعية وإدارات المشروعات والمهندسين والفنيين المشرفين من العمل بطريقة التعاقدات المجتمعية، باعتبار أنَّ مشاركة المجتمعات في جميع مراحل المشروع (التخطيط والتنفيذ والمتابعة والصيانة) تضمن استمرار المشروعات.

- توقيع اتفاقية لتمويل سبعة مشروعات في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في مناطق التدخل المتكامل وعمل الاختبارات الأولية لاختيار النساء المتطوعات للتعليم في المناطق المستهدفة والتي تهدف إلى

التعليـــــم

تمت الموافقة—خلال الربع—على 89 مشروعاً بكلفة تقديرية تقارب 10 ملايين دولار.. وتراكمياً (منذ عام 1997 وحتى نهاية مارس 2007)، وصل عدد المشاريع إلى 2,921 بكلفة تقديرية تبلغ نحو 278 مليون دولار.

دعم البنية التحتية للتعليم الأساسي

يهدفُ هذا البرنامجُ إلى توسيع نطاق استيعاب الأطفال في التعليم الأساسي، ودعم جهود وزارة التربية والتعليم في تحقيق هدف "التعليم للجميع".

وقد تم خلال الربع الموافقة على 66 مشروعاً في هذا القطاع هدفت إلى بناء عدد من المدارس في محافظات تعز (13 مشروعاً)، وإب (11)، وذمار (7)، وصعدة (5)، والحديدة وحجة (10 مشاريع لكل منهما) والمحويت وعمران (4 لكل منهما)، والبيضاء وصنعاء (مشروع واحد لكل منهما).

برنامج تعليم الفتاة الريفية

اشتمل نشاط البرنامج على مكونات بناء القدرات، البناء وحصاد المياه، التكوينات المجتمعية، والتوعية والتعبئة المجتمعية.

ففي مكون بناء القدرات، تمت المشاركة في اجتماع خبراء محو الأمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة دول الثماني، والاجتماع التشاوري لمجلس السكان لدول شرق آسيا وشمال أفريقيا حول تعليم الفتيات المراهقات في المناطق الريفية، وورشة العمل الخاصة بأثر إلغاء الرسوم المدرسية على معدل التحاق الفتيات والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف في صنعاء.

كما شمل المكون عقد ورشتي عمل حول المشاركة والتمكين والتغيير الاجتماعي، تم فيهما تناوُل مفاهيم القوة والتغيير الاجتماعي والتعلم والبحث بالمشاركة والتمكين، شارك فيهما 26 استشارياً واستشارية. كما عُقِدَتْ ورشة عمل لاستشاريي المشاركة المجتمعية في الحديدة وعمران وتعز، وذلك حول آلية تنظيم وتفعيل التكوينات الطلابية، واستخدام الأطر التحليلية المختلفة، والتأمل..

وعُقِدَتْ كذلك 6 ورش عمل للتكوينات الطلابية (ذكور/إناث) والإدارة المدرسية ومشرفي الأنشطة، وذلك في مديريتَيْ  "السخنة" (الحديدة) و"مقبنة" (تعز). هدفت الورش (التي شارك فيها 231 طالباً وطالبة، و22 من مدراء المدارس ومشرفي ومشرفات الأنشطة المدرسية) إلى استكمال بناء قدرات الإدارات المدرسية والتكوينات الطلابية، والخروج برؤية للتكوينات الطلابية، ومشاركة الطلاب والطالبات في رسم خطة الأنشطة المدرسية، وتعريفهم ببعض الممارسات الديمقراطية داخل التكوينات.. بالإضافة إلى ذلك، تواصل بذل الجهود لبناء قدرات مراكز تنمية مهارات الفتيات الريفيات، وذلك من خلال تنظيم دورات حول القيادة والتنظيم وإعداد الخطط لثمان ميسرات من هذه المراكز في المديريتَيْن المذكورتين، فضلاً عن بناء قدرات التكوينات النسائية ومجالس الأمهات في 15 قرية في ثلاث محافظات (الضالع والحديدة وعمران) من خلال تنفيذ 10 دورات تدريبية (مدة كل منها 6 أيام، وجرى التركيز فيها على التطبيق العملي) بهدف إكسابِ المشاركاتِ مهاراتٍ ومعارفَ جديدةً حول التنظيم والاتصال ومجالات التصنيع الغذائي والمنزلي، وبما يتناسب والإمكانيات المادية البسيطة والمتوفرة في مناطق المشاركات اللاتي بلغ عددهن 194.. بالإضافة إلى 6 دورات في مجال الإسعافات الأولية، حضرتها 120 مشارِكة، وهدفت إلى تنمية مهارات ومعارف النساء حول أهم الحوادث التي قد تصيب أفراد الأسرة، وكيف يتم إسعافها أو معالجتها..

محو أمية حوالي 1,120 امرأة وتدريب 64 متطوعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

- عرض برنامج التدخل على 17 مرشدة صحية يتم تدريبهن في مجال الصحة، وذلك بهدف تعريفهن على آلية عمل البرنامج ودورهن الفاعل في تحسين الوضع الصحي في المناطق المستهدفة.

- تطوير سبعة مشاريع في مجال التوعية الصحية والبيئية موزعة على مناطق التدخل المستهدفة، حيث تهدف المشروعات إلى رفع مستوى الوعي تجاه المشكلات الصحية وتحسين الوضع الصحي في هذه المناطق. وسينفذ البرنامج بمشاركة مكاتب الصحة بالمديريات، وسيتم تدريب ما يقارب 1,135 متطوعاً ومتطوعة للقيام بتنفيذ برنامج التوعية وإيصال الرسائل الصحية والبيئية إلى مختلف فئات المجتمع.

قطاع الطرق الريفية

تهدف مشاريع هذا القطاع إلى تحسين الطرق الريفية ذات التضاريس الصعبة، وتدريب ضباط المشاريع على وضع التصاميم الملائمة لمشاريع الطرق الريفية، وتطويرها.. كما تهدف إلى تطوير آليات للصيانة بالتعاون مع المجالس المحلية وأفراد مجتمعات التدخل.

وقد شهد الربع الموافقة على 34 مشروعاً وبتكلفة تقديرية بلغت 17.5 مليون دولار، واشتملت على 3 مشاريع تدريب، و12 مشروعاً لرصف شوارع في المدن، بالإضافة إلى 19 مشروعاً لشق وإعادة تأهيل عدد من الطرق الريفية في محافظات مختلفة.

تراكمياً، وصل عدد المشاريع في هذا القطاع إلى 303 مشاريع بتكلفة تقديرية تصلُ إلى 54.6 مليون دولار تقريباً.

قام السيد / عبد اللطيف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي خلال الربع بزيارة لمشروعَيْن يدعمهما الصندوق، وهما الجامع الكبير (في مدينة شبام/ كوكبان) والجامع الكبير (في صنعاء)، حيث اطلع السيد الحمد على الأعمال المنجزة في المشروعين وتطور سير الأعمال في المراحل التنفيذية لهما. وقد أبدى السيد الحمد إعجابه بتقدم سير العمليات في كلا المشروعَيْن.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الصندوقَ العربيَّ يمولُ المشروعَيْن منذ بدء الأعمال فيهما.

دار الرحمة لرعاية اليتيمات، صنعاء

الجودة التعليمية

تم (خلال شهرَيْ يناير وفبراير 2007) الانتهاءُ من تدريب المشاركين على المرحلة الثالثة من برنامج "وجهاً لوجه" حول الدروس على شبكة "درووب"، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية وقاية أجهزة الكمبيوتر من الفيروسات وإنزال أنظمة الحماية الخاصة بذلك.

الموهوبين والمتفوقين

بدأت عملية التحضير لالتحاق الفوج الأول من الطلاب بمدارس الموهوبين مع بداية العام الدراسي 2007-2008 من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة، منها تجهيز المدارس بالمعامل الخاصة بالموهوبين. ويتم اختيار الطلاب والمعلمين وفق أسس ومعايير علمية محددة.

الموروث الثقافي

تم خلال الربع الموافقة على مشروعين بتكلفة تقديرية بلغت 1.3 مليون دولار أمريكي، وبهذا يصبح عدد المشاريع في هذا القطاع تراكمياً 154 مشروعاً، وبتكلفة تقديرية بلغت 23.2 مليون دولار.

العثور على رقوق قرآنية في الجامع الكبير بصنعاء

عثر الفريق التابع للصندوق، والذي يقوم بالعمل في الجامع الكبير بصنعاء، على مجموعة كبيرة من الرقوق القرآنية وذلك أثناء عمليات إزالة الطبقات الجصية من الجهة الغربية للجامع. وقد تم تحريز هذه الرقوق الذي يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل التنقيط في اللغة العربية—ما بين القرنَيْن الأول والرابع الهجري.

مشروع ترميم مبنى دار الضيافة في مدينة زبيد

يعتبر مبنى دار الضيافة واحد من  المعالم المعمارية الهامة لمدينة زبيد والذي يشكل جزء من سور قلعة زبيد في الركن الشمالي الغربي والمطل على ساحة المدينة. وقد تمت الموافقة على ترميم المبنى وبدأت أعمال التوثيق والترميم في شهر مارس الماضي ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الترميم خلال 18 شهراً. ويتكون التدخل من عدة أنشطة منها إعادة بناء الأجزاء المتهدمة في الجهة الجنوبية من جدران وسقوف مع إصلاح وترميم جدران متضررة في جهات مختلفة من الداخل من مبنى دار الضيافة، وكذلك إصلاح التلابيس للجدران والسطوح بمادة النورة وترميم النقوش والزخارف المعمولة من النورة وعمل تمديدات الكهرباء والمياه للمبنى. ويشمل المشروع أيضاً تدريب عمالة تقليدية في زبيد من خلال تنفيذ مشروع الترميم.. وكذلك إعداد دليل إرشادي معزز بالصور والرسومات لأعمال الترميم التقليدية لمدينة زبيد  من خلال مشاريع الترميم السابقة التي تم تنفيذها من قبل الصندوق وهيئة المحافظة على المدن التاريخية.

مشروع تطوير مجمع المتحف الوطني بصنعاء

ضمن مشروع تأهيل وتجهيز المتحف الوطني بصنعاء، فقد تم البدء في بناء سُلـَّم تقليدي رابط بين النوبة ومبنى المكاتب في المتحف، وذلك باستخدام مواد بناء تقليدية، حيث يشتملُ هذا العنصر على بناءِ السّلّم من الدور الأرضي إلى الدور الأول والسطح، بالإضافة إلى تنفيذ جزء من الواجهة الشرقية لمبنى المكاتب.

كما تم إنشاء خزان أرضي خرساني، يشملُ جميعَ الملحقات اللازمة من مضخات مياه، وتمديدات صحية، شبكة تمديدات إطفاء الحرائق، وشبكة الري.. وذلك لجميع مكونات ومباني المتحف، وبما يلبي احتياجاته من إمدادات المياه.

مشروع دعم صندوق الطوارئ في مدينة زبيد

لقد تم توفير دعم مناسب للمجلس المحلي في زبيد، ولصندوق الطوارئ الذي تأسس منذ سنتين برأسمال محدود جداً ويعمل كصندوق دوار يمنح قروضاً مُيَسَّرَة  بدون فوائد  لمُلاك المباني التاريخية الخاصة المتضررة، وذلك بزيادة رأس مال الصندوق وتوسيع خدماته لتقديم مساعدات لاحقة، وتوفير القروض لمن لا يستطيع المساهمة.

من الجهات الإقليمية المختصة. علما بان اليمن لا زال من ضمن الدول الخمس عشرة التي لا زالت تستخدم الوقود المحتوى على الرصاص والذي له انعكاسات خطيرة على صحة الناس وخاصة الأطفال. وقد تمخضت الورشة بمسودة استراتجيه لإدخال الوقود الخالي من الرصاص إلى اليمن ويتم حاليا طبع كتاب يحتوى على أوراق عمل ومخرجات هذه الورشة الهامة.

- لمعرفة أثر الإجراءات المختلفة في ترشيد استهلاك المياه قامت وحدة المياه والبيئة بمتابعة استهلاك المياه في مبنى المقر الرئيس للصندوق لمدة شهر ثم قامت بعقد ورشة لمعرفة أثر التوعية على ترشيد استهلاك المياه حيث تم التركيز في الورشة على الآيات القرآنية والأحاديث التي تحث على الحرص على المياه وعدم التبذير بها وكذلك تم شرح أهمية المحافظة عل المياه من الجانب البيئي وأثره على الأجيال القادمة.

الزراعة والتنمية الريفية

قطاع الزراعة

شهد الربع الأول استكمال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المكتبية والميدانية، حيث تمحورت أهم تلك الأنشطة في المجالات التالية:

- البدء بتطوير مشاريع الخطة وإعداد وثائق وعقود التمويل لأربعة عشر مشروعاً، تمحورت مجالاتها في التدريب، المكافحة المتكاملة، نشر تقنيات حديثة، تأسيس قاعدة بيانات، صيانة مدرجات، دراسات وتقييم ميداني، حماية وصيانة الأراضي..

- بالتنسيق مع وحدة المراقبة والتقييم في الصندوق، بدأ خلال الربع التحضير للبدء في تقييم المشروع التجريبي لمكون تنمية الإنتاج الريفي – مشروع الزراعة المطرية – الذي تم تنفيذه خلال العام الماضي 2006 ، ويتوقع خلال الربع الثاني من هذا العام تنفيذ واستكمال التقييم الميداني للمشروع بمساعدة خبرات أجنبية.

مجاميع تربية النحل، مشروع الزراعة المطرية، الحجيله، باجل، م. الحديدة

الصندوق الاجتماعي يقر في اجتماع مجلس إدارته خطته للعام الجاري

تنفيذ 933 مشروعا إنمائيا ً العام الجاري بتكلفة 86 مليون دولار

مشروع توثيق قصور تريم التاريخية وتدريب كوادر يمنية على تقنيات التوثيق

تم، خلال الربع، البدءُ في تنفيذ المشروع من خلال قيام الجهة الكفيلة (المتمثلة في المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية) بتقديم الدعم اللازم.  يقوم بأنشطة التوثيق فريق فني من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعمل الفريقُ على تدريب كوادر محلية مؤهلة لتلقي هذه الخبرات بما يعود بالنفع عليها وعلى التراث الثقافي اليمني برمته من خلال الحصول على كوادر وطنية مدربة قادرة على تنفيذ أعمال توثيقية لمبانٍ ومعالمَ هامةٍ بمستوى المقاييس والاشتراطات العلمية المتعارف عليها في اليونسكو وغيرها من المنظمات والمعاهد العلمية المتخصصة.. بالإضافة إلى بحث إمكانية إنقاذ مثل هذه المعالم الهامة، ومنع حدوث انهيارات رئيسة فيها.

مشروع الحفريات الأثرية للبعثة الكندية في زبيد

تم الانتهاءُ من أعمال الحفريات الأثرية التي قام بها فريقُ البعثة الأثرية الكندية خلال يناير–فبراير 2007، وذلك في جامع الأشاعر في مدينة زبيد التاريخية.

التدريب والدعم المؤسسي

بلغ عدد المشاريع خلال الربع الأول في قطاعَيْ الدعم المؤسسي والتدريب 19 مشروعاً، تبلغ تكلفتها التقديرية حوالي 523,036 دولاراً، منها مشروع واحد موافق عليه و18 مشروعاً تحت التنفيذ. وتستهدفُ هذه المشاريعُ المنظماتِ الحكومية وغيرَ الحكومية والسلطة المحلية والتجمعات المحلية والقطاع الخاص والطلبة الجامعيين وكوادر الصندوق.

قطاع التدريب

يهدفُ هذا القطاعُ إلى تقديم الخدمات من خلال التدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لموظفي الصندوق، وشركائه من استشاريين وضباط مشاريعَ ولجانٍ مجتمعية (لجان المستفيدين) وكذا صغار المقاولين والفنيين والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية وجهاتٍ ومؤسساتٍ حكومية.

وفي هذا الإطار، تم خلال الربع استهداف الجهات التالية:

أولاً: المنظمات الحكومية

وقد اختصت المشاريع في هذا القطاع الفرعي بمشروعين استهدفا  البناءَ المؤسسي (مرحلة أولى) لديوانـَيْ محافظتـَيْ صنعاء وإب، وذلك في إطار الإطلاع على وضع الدواوين وتحديد مكامن القوة والضعف فيها، والاعتماد عليها كمنطلق لجميع التدخلات المستقبلية

رابعاً: الطلبة الجامعيون

تأتي تدخلات هذا القطاع الفرعي في إطار استكمال تعميم برنامج المتطوعين الجامعيين الذي سبق تنفيذه في 9 محافظات، والذي يستهدف تأهيل خريجين ريفيين في قضايا وموضوعات التنمية وآلية الحراك الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التوجهات العامة للصندوق في إتاحة الفرص لحديثي التخرج للتخفيف من البطالة وإحلال المتطوعين كاستشاريين موقعيين في موضوعات التنسيق وتحريك المجتمع وتشكيل اللجان وتقدير الاحتياج بأقل كلفة ممكنة.

وخلال الربع تم بتنفيذ مشروعين، تركزت مكوناتهما الرئيسية في تأهيل حوالي 120 خريجاً جامعياً في محافظتي الحديدة وإب في موضوعات التنمية ومنهجية الحراك والتمكين المجتمعي، والتطبيق الميداني في واحدة من المناطق الريفية المستهدفة.

قطاع الدعم المؤسسي

يهدفُ هذا القطاعُ إلى بناءِ قدرات شركاءِ الصندوق الذين يشاركون في تقديم الخدمات الإنتاجية، وتحقيق التنمية المجتمعية، وكذا في محو الأمية... وشملت مشاريع الربع ما يلي:

أولاً: المنظمات الحكومية

تمت الموافقة على مشروع واحد، وهو تأسيس مكتبة عامة للأطفال والشباب بمدينة صعدة/محافظة صعدة. وشملت مكونات المشروع الكتب الثقافية المتنوعة والتجهيزات الضرورية لتشغيل المكتبة، إضافة إلى تدريب القائمين على المكتبة في مجال الفهرسة والتوثيق.

ثانياً: المنظمات غير الحكومية

تم خلال الربع تنفيذ ثلاثة مشاريع تستهدف فرع اتحاد نقابات عمال اليمن بمحافظة إب، وجمعية المستقبل التنموية الخيرية الاجتماعية (الملاجم/البيضاء) وجمعية الحزم الخيرية الاجتماعية (شبام/ حضرموت). وشملت مكوناتُ الدعم—بالإضافة إلى توفير التجهيزات الضرورية للأنشطة المختلفة—التدريبَ في مجالات عامة، وبحسب احتياج كل منظمة، وكذا التدريب التخصصي من خلال تدريب الهيئات الإدارية في التخطيط ومهارات الاتصال والتواصل، والتخطيط الاستراتيجي، ومسك الدفاتر والمحاسبة والأرشفة والتوثيق.. فضلاً عن تنظيم ورش عمل حول آلية العمل النقابي وقانون العمل، ودورة وحلقة نقاش حول مبادئ السلامة المهنية، وتدريب مبتدئ ومتقدم للمدربات في الخياطة والتطريز والحياكة.

كما جرى تنفيذ مشروع تأسيس مكتبة عامة للأطفال والشباب في مديرية أرحب/محافظة صنعاء. شملت مكونات المشروع الكتب الثقافية المتنوعة والتجهيزات الضرورية لتشغيل المكتبة، إضافة إلى تدريب القائمين على المكتبة في مجال الفهرسة والتوثيق.

ثالثاً: السلطة المحلية

في ظل توجهات الدولة لتطبيق قانون السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية، تسعى وزارة الإدارة المحلية لوضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لدعم اللامركزية. وقد تم إعداد برنامج طويل المدى كأداة لتفعيل هذه الاستراتيجية، وتوفير إطار موحد ومتناسق لتعبئة الدعم في هذا الاتجاه، والذي يتضمن بناء قدرات أجهزة السلطة المحلية، وتوفير الدعم المالي من جهات متعددة على المستويين الداخلي والخارجي، ومن ضمنها الصندوق الاجتماعي للتنمية. واستمراراً لإسهام الصندوق في دعم هذه التوجهات، فإن  تدخلات الربع الأول شملت مشروعين، وهما أنشطة برنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية/المرحلة الثالثة DLDSP/SFD3)) ومشروع دعم اللامركزية في المديريات المختارة ضمن البرنامج التجريبي لمساندة السلطة المحلية في محافظة إب.

2

11

10

3

4

9

تنفيذ 933 مشروعا إنمائياً العام الجاري بتكلفة 86 مليون دولار... (بقية)

وقد وجه مجلس إدارة الصندوق الإدارة التنفيذية بمراجعة الأسعار وتحركاتها، وإعداد قائمة بالتكليف لتنفيذ المشاريع وفقاًً لجميع المتغيرات.. إلى جانب إعادة تصنيف المقاولين المنفذين للمشاريع الممولة من الصندوق، وكذا إعادة ترتيب الأولويات في ما يخص المشاريع.

وأقر الاجتماع إناطة مسؤولية تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من التربية والتعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني والصحة، بمشروع الأشغال العامة—بما في ذلك المشاريع المتعثرة في تلك القطاعات، والمعتمدة لها مخصصات في الموازنة العامة على مستوى كافة المحافظات.. وذلك تلافياً لازدواج عمل التنفيذ، وضمان سرعة الإنجاز وعدم التعثر.

وفيما يخص مشاريع الوحدات الصحية، شدد الاجتماع على أن تـُعطـَى الأولوية خلال هذه الفترة لتشغيل القائم منها قبل الشروع في أي وحدات جديدة على مستوى المناطق التي توجد فيها وحدات صحية لم يتم تشغيلها لأي سبب من الأسباب، ورفع تقرير بالمتطلبات لتوفيرها وضمان تشغيل تلك الوحدات.

وأطلع المجلس على التقرير الخاص بمستوى الإنجاز في خطة العام المنصرم (2006)، حيث أشار التقرير إلى أن العمل جارٍ في حوالي 829 مشروعاً حتى نهاية ديسمبر الماضي، وبتكلفة تقديرية تبلغ 88.2 مليون دولار، وذلك من إجمالي المشاريع المستهدفة البالغ عددها 921 مشروعاً على مستوى المركز الرئيسي للصندوق والفروع. وفيما يتعلق بالإنجاز التراكمي للأعوام 2004-2006، فقد أوضح التقرير أنة تم تنفيذ 2,634 مشروعاً من إجمالي المخطط له (والبالغ 3,074 مشروعاً) وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 230.1 مليون دولار—موزعة على مختلف القطاعات المعتمدة لدى الصندوق على مستوى كافة المحافظات.

هذا وقد ثمن المجلس جهود الإدارة التنفيذية للصندوق وجميع العاملين من إداريين وفنيين، والتي ساهمت في تحقيق الصندوق لأهدافه وتحقيق النجاحات على كافة المستويات.

النشرة الربعية ::  العدد السابع والثلاثون  :: يناير – مارس 2007

انعقاد مؤتمر (سنابل)

الرابع في صنعاء

برعاية رئيسية للصندوق الاجتماعي للتنمية، وبالتعاون مع الشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) سيتم استضافة المؤتمر الرابع للشبكة في صنعاء خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2007. ويقوم الصندوق الآن بالتنسيق مع الشبكة لإعداد التحضيرات اللازمة لانعقاد المؤتمر من خلال البحث عن جهات محلية لتتولى عملية إعداد الترتيبات اللازمة لإقامة المؤتمر.

وقد التقى المدير التنفيذي، الأخ / عبد الكريم الأرحبي، في 10 مارس الماضي، بالمدير التنفيذي لشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية (سنابل) حيث جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات والإعداد للمؤتمر من الجانبين.

ترميم المصندقات الخشبية، الجامع الكبير بصنعاء

صدر في رئاسة الجمهورية في صنعاء في 5 إبريل 2007 القرارُ الجمهوري رقم (50) لسنة 2007 بشأن تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور علي محمد مجور. وقد قضى القرار أيضاً بتعيين الأستاذ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، نائباً لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، مع احتفاظه بمنصبه كمديرٍ تنفيذيٍّ للصندوق الاجتماعي للتنمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ عبد الكريم الأرحبي كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2001، وتم تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في فبراير 2006، ليتم إضافة مهام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ضمن حكومة 2007.

ويغتنم موظفو الصندوق هذه المناسبة لتهنئة الأخ المدير التنفيذي على هذه الثقة الغالية والمسؤولية الكبيرة التي أولته إياها قيادتـُنا السياسية ، متمنين له دوامَ التوفيق والنجاح.

المياه والبيئة

تم خلال الربع الموافقة على 23 مشروعاً في قطاعي المياه والبيئة بتكلفة تقديرية وصلت إلى 1.3 مليون دولار تقريباً ليصل العدد الإجمالي للمشاريع الموافق عليها 144 مشروعاً في قطاع البيئة بتكلفة تقديرية 17 مليون دولار تقريباً و889 مشروعاً في قطاع المياه وبتكلفة تقديرية تصل إلى 56.4 مليون دولار.

قطاع المـــياه

يهدف قطاع المياه إلى زيادة حصول المجتمعات المحلية الفقيرة على الماء، وزيادة الأراضي المزروعة، ورفع الوعي الصحي والبيئي.

شملت مشاريع هذا الربع 17 مشروعاً في حصاد مياه الأمطار وذلك في محافظات عمران (9 مشاريع)، حجة (6)، وشبوة (مشروعان)، كما تمت الموافقة على مشروع واحد في قطاع الري، وعلى تمويل مشروع حاجز مياه عزلة الجدير، نعمان، البيضاء ومشروع معالجة حاجز مياه سلف، في شبام كوكبان إضافة إلى مشروعَيْ مياه بالأنابيب.

كما عُقِدَ اجتماعٌ، جرى فيه استعراض نتائج المشروعين التجريبيين لحصاد المياه من أسطح المنازل، واللذين تم تنفيذهما في تعز وحجة، وكذلك نتائج المشروع التجريبي لخزان الفرو سمنت سعة 80 متراً مكعباً، والذي تم تنفيذه في مدرسة آمنه بنت وهب (في أمانة العاصمة)، وذلك بحضور جميع مدراء الفروع وعدد من ضباط المشاريع.

قطاع البيئة

تكمن أهداف قطاع البيئة في زيادة نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي في المجتمعات الفقيرة، وتحسين الظروف الصحية والبيئية لها.. وقد تم خلال الربع تنفيذ الأنشطة التالية:

- استلام التصاميم النهائية للبنيه التحتية للمقطع التجريبي لمدينة شبام حضرموت، وسيتم خلال الأشهر القليلة القادمة توريد المواد. ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في أكتوبر 2007.

- استلام مسودة دراسة الجدوى الاقتصادية لمجاري مدينة الحوطة (حضرموت) والمناطق المجاورة.

- برعاية الأستاذ/ عبد الكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء/ وزير التخطيط والتعاون الدولي والمدير التنفيذي للصندوق، وبحضور وزير المياه والبيئة، ورئيس الغرفة التجارية.. عُقِدَتْ ورشة عمل يومَيْ 14–15 مارس 2007 بتمويل من الصندوق وهيئة حماية البيئة وبرنامج البيئة العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNEP) لمناقشة إستراتجية إدخال الوقود الخالي  من الرصاص في اليمن. وقد حضر هذه الورشة الكثير من المختصين من هيئه حماية البيئة ووزارة المياه والبيئة، ووزارة النفط وبعض من كوادر مصافي مأرب وعدن وتجار المحركات والسيارات...

في التشكيل الأخير لحكومة الجمهورية اليمنية

تعيين الأرحبي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

الافتتاحيـــــــــــة

المدير التنفيذي يلتقي بعثة منظمة التنمية الدولية

التقى الأخ/ عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، المدير التنفيذي، بعثة منظمة التنمية الدولية (UNIDO) التابعة للأمم المتحدة برئاسة السيد/ ريناتو فورنوكالدو وبحضور السيدة/ فلافيا بانسيري، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين الصندوق والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها.  كما التقى الأخ المدير التنفيذي بالسيد توماس إنجلهرت مدير برنامج الدعم الفني والمالي الألماني باليمن، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين البرنامج والصندوق.

12 صفحة

أقر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية في اجتماعه المنعقد في 5/3/2007 برئاسة الأخ عبد القادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، خطة الصندوق للعام الجاري 2007 وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ستة وثمانون مليون دولار مخصصة لتسعمائة  وثلاثة وثلاثين مشروعاً تتوزع على مختلف مناطق محافظات الجمهورية.. وأوضحت الخطة أن تلك المشاريع تشمل قطاعات التعليم (بإجمالي 230 مشروعاً) والزراعة والتنمية الريفية (201) ثم المياه والبيئة (170) والحماية الاجتماعية (169) ً فالتدريب والدعم المؤسسي (116) بالإضافة إلى 44 مشروعا ً موزعة على قطاعَيْ "تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر" و"التراث الثقافي".                       (البقية ص 12)

وجرى أيضاً تنظيم زيارة ميدانية داخلية لـ54 عضواً من مجالس الآباء والأمهات (40 و14، على التوالي) من مدارس التدخل في المحافظات الخمس التي يشملها برنامج تعليم الفتاة الريفية، وذلك إلى المدارس النموذجية في محافظة "إب" بهدف التعرف على أدوار هذه المجالس والخدمة الاجتماعية التي يمكن أن تقدمها.

وفي البناء وحصاد المياه، تم استلام مشروع مدرسة الثورة للبنات في "السخنة" (الحديدة) والاستلام الابتدائي لمشروع مدرسة الحسن بن علي للبنات في "حيدان" (صعدة).

أما في التكوينات المجتمعية، فقد شُكِّلت 6 لجان مجتمعية في محافظة عمران، وتم دعم ومتابعة تأسيس جمعية تنموية لدعم التعليم في "مقبنة" (تعز). كما شُكِّلَتْ هيئة إدارية للتكوينات النسائية في "السخنة" بهدف إدارة مشغل لصالح هذه التكوينات ومجالس الأمهات والطالبات بمركز المديرية.. ومن بين 18 مرشحة، شاركت 231 امرأة في انتخاب 7 عضوات بأغلبية الأصوات. كما تم إعداد اللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة.

من ناحية أخرى، عُقِدَتْ اتفاقية شراكة مع اللجنة الأولمبية اليمنية، تنص على تدريب مشرفي الأنشطة المدرسية في مدارس التدخل لبرنامجَيْ تعليم الفتاة الريفية وتجويد التعليم على مختلف الألعاب والأدوات الرياضية، وقوانينها، وإعداد الخطط المدرسية، ومتابعتها.. بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة لرياضة المرأة في اللجنة بعقد لقاءات توعية لطالبات المدارس والتكوينات النسائية ومجالس الأمهات في مناطق  التدخل حول عدد من المواضيع ذات العلاقة. كما عُقِدَ اجتماعان للتوعية حول أهمية رياضة المرأة (وخاصة الفتيات) وأضرار القات، وذلك في قريتين من قرى التدخل في عُزلة "المجاعشة" (مقبنة/ تعز). حَضَرَ الاجتماعَيْن 330 امرأة من مجالس الأمهات، ودارسات محو الأمية، وطالبات مراكز تنمية مهارات الفتيات، وعدد من طالبات المدارس في الصفوف العليا...

وفي إطار المكون الأخير، التوعية والتعبئة المجتمعية، نَظَّمَ البرنامجُ ورشة عمل لحوالي 22 مشاركاً من مكاتب التربية والتعليم وإدارات تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع، وذلك بهدف تعريف المشاركين باتفاقية التمويل التي وقعها المدير التنفيذي مع وزير التربية والتعليم حول برنامج تعليم الفتاة، وكذلك للخروج بخطة تنفيذية وآلية عمل مشتركة.

قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة

يقوم الصندوق بالاستعانة بخبيرة دولية في مجال التدخل المبكر لوضع تصور لتأسيس مركز اكتشاف وتدخل مبكر شامل ومتكامل للإعاقة، حيث سيقدم المركز خدمات الاكتشاف وتأهيل المعاق، بالإضافة إلى التدخل العلاجي المناسب عبر المؤسسات الصحية المتخصصة. وسيتم تنفيذ البرنامج التجريبي في أمانة العاصمة ومحافظتـَيْ تعز وعدن، وذلك بالاشتراك مع الجمعيات/المراكز التي تنطبق عليها معايير البرنامج، والتي سبق ونفذت برامج تدخل مبكر تعليمي أو غيره مع الفئة العمرية التي تتراوح بين اقل من عام إلى 6 سنوات. ويأمل الصندوق في توسعة البرنامج مستقبلاً في عموم محافظات الجمهورية.

التدريب وبناء القدرات المؤسسية

أقام الصندوق يومَيْ 28 و29 يناير2007، بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة الأحداث في أمانة العاصمة، ورشة عمل لمناقشة العديد من القضايا القانونية المتعلقة بالتنفيذ والارتباط في قضايا الأحداث، والتي أثارتها تشريعات الأحداث لتعزيز الحماية القانونية للطفل الحدث.. شارك في الورشة أعضاء نيابات الأحداث، ورؤساء محاكم الأحداث، وأعضاء من هيئة التفتيش القضائي في كل من وزارة العدل وديوان النائب العام، وعدد من المحامين.

وفي إطار دعمه لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعداد إستراتيجية وطنية للإعاقة، قامَ الصندوقُ بالشراكة مع البنك الدولي بتنفيذ الورشة التحضيرية الأولى لإعداد الإستراتيجية، والتي ركزت على تحديد إطار العمل ومحددات الإستراتيجية. شارك في الورشة ممثلو الوزارات القطاعية، والجمعيات غير الحكومية العاملة في الإعاقة.. حيث ناقشوا التوصيات والمحددات الواردة في تقرير خبير البنك الدولي، والتي كانت ثمرة دراسة واسعة لكل السياسات والاستراتيجيات القطاعية الوزارية ذات العلاقة بالإعاقة والدراسات

النشرة الربعية ::  العدد السابع والثلاثون ::  يناير – مارس 2007

نظامٌ متكاملٌ للمراقبةِ والتقييمِ وَتَتَبُّعِ نتائجِ الأثر

تطويرُ نظامٍ منهجيٍّ متكاملٍ للمراقبة والتقييم خاص بالصندوق، ظل واحداً من الطموحات التي عمل الصندوقُ جاهداً لتحقيقها.. ولا يقتصرُ هذا النظامُ—الذي طوره الصندوق فعلاً ويعمل على تحسينه بدأب—على متابعة عمليات الصندوق اليومية من خلال نظام المعلومات الإدارية المتطور التابع له أيضاً، بل ويحرص الصندوق على تَتَبُّع نتائج أثر تدخلاته عبر المسوح الميدانية التي تُنفَّذ لأول مرة على مستوى الأسرة المعيشية في البلاد .. هذا، بالإضافة إلى مستوى المشروع والمجتمع المحلي.

والواقع أنه لم يكن مطلوباً من الصندوق تقييم نشاطاته وعملياته.. بل إنَّ كثيراً من الجهات تتردد في إجراء تقييم بهذا العمق والاتساع والامتداد.. إلا أنَّ الصندوق سعى باستمرار لأنْ يكون رائداً في مجال المراقبة والتقييم ، ليس بغرض تقييم أدائه وبالتالي تحسين مستوى هذا الأداء فحسب، بل وأيضاً لتقديم نموذج في متابعة الأثر لاستخلاص الدروس اللازمة لمراجعة التدخلات وتحقيق مزيد من التحسين والتطوير لها.

لقد تم تنفيذ مسح عام 2006 من قِبَل جهات متخصصة ومستقلة، حيث اشتركت في انجاز المسح شركتان دوليتان. وقد خضع التقييم—منذ بدء عملية الإعداد لمنهجيته—لإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال من كل من وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي.

إن نتائج التقييم شملت، لأول مرة أيضاً، زيارات عودة لمتابعة مشاريعَ سبق وأنْ تم تقييمها في مسح عام 2003... وهو ما يمكن اعتباره إضافة نوعية جديدة على مستوى الصناديق الاجتماعية حول العالم.. ولإضفاء جانب تكامُلي لعملية المسح المنفذ عام 2006، فقد اعتمدت الدراسة على ثلاثة مصادر رئيسية للبيانات ساعدتْ على إغنائها ورفدها بالمعلومات المطلوبة .. وهذه المصادر هي التقييم المؤسسي، والتقييم الكمي (مسح الأُسَر المعيشية والمشاريع)، والتقييم النوعي (أو تقييم المستفيدين).. هذا بالإضافة إلى الاستفادة من مصادر البيانات الأخرى )التي استخدمت لأغراض المقارنة، مثل مسح ميزانية الأسرة 2005، والتعداد العام للسكان 2004...).

ولا ينوي الصندوقُ الاكتفاءَ بما استطاع أنْ يحققه في هذا المجال—على أهميته البالغة—بل يخطط لتطويره أكثر. بالإضافة إلى تدريب كوادر الوطنية في مفاهيم ومنهجيات التقييم،. وأيضاً التعمُّق في مجال المراقبة والتقييم بمشاركة المجتمعات المحلية.

إن التقييم هو وسيلة لتطوير وتحسين السياسات والتدخلات. ولذا، فإنَّ الصندوق عمل على استخدام نتائج التقييم لتطوير رؤيته متوسطة المدى.. كما سيعمل على استخدام هذه النتائج أيضاً كأحد المصادر في توجيه برامجه ومنهجيات عمله خلال الفترة القادمة.

الصنـــــــــــــــــــــــدوق
الاجتماعي
للتنميــة

8

5

6

7

مؤشرات برامج ومؤسسات التمويل الأصغر حتى 31 مارس 2007م

| م | البرنامج | عدد العملاء ( نشطون) | محفظة القروض (مليون ريال) | محفظة القروض في خطر (%) | الأرقام التراكمية | منطقة العمل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مقترضون | مدخرون |  |  |  |  |
|  |  | الإجمالي | النساء (%) | الإجمالي |  |  | عدد القروض | مبالغ القروض (مليون ريال) |  |
| 1 | المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر | 10,020 | 97 | 12,519 | 167 | 9 | 31,273 | 907 | أمانة العاصمة ، تعز، إب، القاعدة، ذمار، يريم، عبس, لحج , حجة |
| 2 | مؤسسة عدن للتمويل الأصغر | 3,404 | 79 | 8,192 | 48 | غ. م | 17,618 | 626 | دار سعد، البريقة، المعلا، التواهي، خور مكسر، كريتر – عدن ، لحج |
| 3 | برنامج نماء للتمويل الأصغر | 2,650 | 30 | 665 | 67 | 2.45 | 13,546 | 495 | أمانة العاصمة, تعز,عدن |
| 4 | برنامج آزال للإقراض | 3,231 | 93 | 2,992 | 52 | 3.85 | 11,007 | 354 | أمانة العاصمة |
| 5 | برنامج أبين للادخار والإقراض | 1,771 | 100 | 0 | 41 | 0 | 5,682 | 185 | أبين |
| 6 | برنامج حيس للادخار والإقراض | 1,022 | 93 | 2,692 | 19 | 40 | 6,398 | 245 | الحديدة (حيس، الخوخة، جبل رأس, زبيد, الجراحي) |
| 7 | برنامج تنمية الأنشطة المدرة للدخل بالحديدة | 3,986 | 83 | 0 | 45 | 0.4 | 24,229 | 563 | الحديدة، باجل, المراوعة, الزيدية, القناوص |
| 8 | برنامج وادي حضرموت للتمويل والادخار | 1,064 | 30.83 | 1,086 | 26 | 3.78 | 3,161 | 176 | حضرموت ( سيئون, تريم ). |
| 9 | شركة الأوائل للتمويل الأصغر | 2,778 | 100 | 0 | 42 | 14 | 20,192 | 375 | تعز |
| 10 | برنامج بيت الفقيه | 190 | 73 | 46 | 0.4 | غ.م | 2,014 | 51 | برنامج بيت الفقيه |
| 11 | مشروع القروض الصغيرة (سوفد) | 553 | 61 | 0 | 8 | 10 | 8,634 | 159 | أمانة العاصمة |
| 12 | مشاريع مدرة للدخل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,895 | 260 | مناطق مختلفة |
| 13 | صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة | 1,824 | 9 | 0 | 559 | 6 | 5,554 | 3,250 | أمانة العاصمة، تعز، عدن، الحديدة، المكلا |
|  | الإجمالـــــي | 32,493 | ----- | 28,192 | 1,74.4 | ----- | 156,203 | 7,646 |  |

غ. م. يعني غير متوفر

# حجم استثمار الصندوق خلال الربع الأول من عام  2007 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التوزيع (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 5 | 482,771 | 1.6 |
| الحديدة | 13 | 1,523,068 | 5.0 |
| الضالع | 1 | 250,000 | 0.8 |
| المحويت | 7 | 662,750 | 2.2 |
| المهرة | 1 | 5,534 | 0.0 |
| أبين | 1 | 320,000 | 1.0 |
| أكثر من محافظة | 33 | 807,426 | 2.6 |
| أمانة العاصمة | 5 | 443,561 | 1.4 |
| إب | 25 | 3,849,368 | 12.5 |
| تعز | 16 | 2,603,219 | 8.5 |
| حجة | 22 | 2,403,465 | 7.8 |
| حضرموت | 5 | 188,378 | 0.6 |
| ذمار | 11 | 1,242,689 | 43.8 |
| شبوة | 3 | 144,100 | 0.5 |
| صعدة | 7 | 941,840 | 3.1 |
| صنعاء | 5 | 354,000 | 1.2 |
| عدن | 1 | 490,000 | 1.6 |
| عمران | 16 | 1,359,100 | 4.4 |
| لحج | 1 | 423,000 | 1.4 |
| الإجمالي | 178 | 18,494,269 | 100.0 |

# توزيع الاستثمار خلال الربع الأول للعام 2007 على مستوى القطاعات

# عدد المستفيدين وفرص العمل خلال الربع الأول لعام 2007 حسب القطاعات

| القطـــــــاع | المستفــيــدون | العمـــــالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 0 | 0 | 140 |
| التدريب | 456 | 0 | 2,929 |
| التعليم | 48,167 | 41,882 | 315,162 |
| الدعم المؤسسي | 2,628 | 207 | 6,856 |
| الزراعة | 10 | 0 | 61 |
| الصحة | 1725 | 0 | 2,800 |
| الطرق | 396,800 | 79,539 | 360,789 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 16 | 2,300 | 320 |
| المنشآت الأصغر | 7,968 | 0 | 7,976 |
| المنشآت الصغيرة | 0 | 0 | 32 |
| الموروث الثقافي | 0 | 0 | 15,001 |
| المياه | 19,168 | 0 | 46,485 |
| خدمات الأعمال | 10,300 | 30,600 | 144 |
| الإجمالي | 487,238 | 154,528 | 758,695 |

# عدد المشاريع وحجم الاستثمار والتعاقدات (تراكمياً) حتى نهاية الربع الأول لعام 2007

# حسب القطاعات

| القطاع | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيئة | 144 | 17,071,937 | 12,885,412 |
| التدخل المتكامل | 78 | 6,154,693 | 5,034,155 |
| التدريب | 391 | 6,260,425 | 5,001,554 |
| التعليم | 2,921 | 277,515,110 | 243,864,664 |
| الدعم المؤسسي | 342 | 11,377,602 | 9,650,440 |
| الزراعة | 9 | 397,125 | 255,323 |
| الصحة | 464 | 37,499,031 | 31,282,279 |
| الطرق | 303 | 42,376,382 | 37,280,888 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 334 | 20,375,481 | 17,169,893 |
| القروض متناهية الصغر | 105 | 9,757,000 | 7,220,027 |
| المنشآت الصغيرة | 28 | 3,552,146 | 2,951,871 |
| الموروث الثقافي | 154 | 23,204,056 | 18,125,080 |
| المياه | 889 | 56,387,130 | 51,925,637 |
| خدمات الأعمال | 12 | 949,857 | 549,419 |
| الإجمالي | 6,174 | 512,877,975 | 443,196,641 |

# العدد التراكمي للمستفيدين حتى نهاية الربع الأول لعام 2007 حسب النوع الاجتماعي

| المستفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون |
| --- |
| النوع الاجتماعي | مباشرون | غير مباشرين |
| ذكور | 6,279,687 | 2,539,471 |
| إناث | 6,367,808 | 2,750,883 |
| الإجمالي | 12,647,495 | 5,290,354 |

# المشاريع المنجزة على مستوى القطاعات حتى نهاية الربع الأول لعام 2007

| القطــــــــاع | عدد المشاريع | الاستثمار (بالدولار) |
| --- | --- | --- |
| البيئة | 104 | 11,311,497 |
| التدخل المتكامل | 39 | 1,877,164 |
| التدريب | 353 | 5,513,357 |
| التعليم | 2,283 | 184,000,611 |
| الدعم المؤسسي | 303 | 9,188,936 |
| الزراعة | 6 | 78,516 |
| الصحة | 356 | 22,977,896 |
| الطرق | 143 | 15,609,521 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 249 | 14,306,201 |
| القروض متناهية الصغر | 76 | 6,485,656 |
| المنشآت الصغيرة | 19 | 2,738,630 |
| الموروث الثقافي | 51 | 6,772,494 |
| المياه | 633 | 38,686,080 |
| تنمية الأعمال | 3 | 12,754 |
| الإجمالي | 4,618 | 319,559,312 |

# العدد التراكمي للمستفيدين وفرص العمل حتى نهاية الربع الأول من عام 2007 حسب القطاعات

| القطاع | المستفيـــــــــــــــــــدون | العمالة المؤقتة |
| --- | --- | --- |
|  | مباشرون | غير مباشرين |  |
| البيئة | 2,151,866 | 300,072 | 677,773 |
| التدخل المتكامل | 103,867 | 20,376 | 255,265 |
| التدريب | 29,182 | 107,137 | 92,404 |
| التعليم | 1,813,052 | 1,159,648 | 10,991,750 |
| الدعم المؤسسي | 504,797 | 401,096 | 340,106 |
| الزراعة | 5,370 | 100,000 | 4,544 |
| الصحة | 2,581,027 | 579,084 | 1,148,522 |
| الطرق | 2,724,401 | 1,698,040 | 2,899,094 |
| الفئات ذات الاحتياجات الخاصة | 159,854 | 88,703 | 562,300 |
| القروض متناهية الصغر | 96,568 | 406,261 | 29,466 |
| المنشآت الصغيرة | 35,926 | 75,943 | 16,315 |
| الموروث الثقافي | 304,168 | 123,512 | 1,221,583 |
| المياه | 2,115,517 | 177,932 | 2,516,459 |
| خدمات الأعمال | 21,900 | 52,550 | 634 |
| الإجمالي | 12,647,495 | 5,290,354 | 20,756,215 |

# عدد المشاريع والاستثمار والتعاقدات (تراكمياً) حتى نهاية الربع الأول لعام 2007 حسب المحافظات

| المحافظة | عدد المشاريع | الالتزامات (بالدولار) | التعاقدات (بالدولار) |
| --- | --- | --- | --- |
| البيضاء | 147 | 12,534,486 | 11,878,902 |
| الجوف | 89 | 6,514,265 | 6,316,675 |
| الحديدة | 546 | 52,489,543 | 45,319,302 |
| الضالع | 102 | 10,308,980 | 7,453,352 |
| المحويت | 174 | 16,186,908 | 14,243,666 |
| المهرة | 57 | 3,317,898 | 3,062,439 |
| أبين | 129 | 12,232,853 | 10,028,154 |
| أكثر من محافظة | 539 | 24,297,633 | 17,872,949 |
| أمانة العاصمة | 420 | 43,381,769 | 39,872,657 |
| إب | 536 | 49,924,329 | 43,169,734 |
| تعز | 685 | 63,219,733 | 54,225,486 |
| حجة | 377 | 32,580,680 | 27,681,234 |
| حضرموت | 388 | 26,328,651 | 22,131,025 |
| ذمار | 439 | 32,617,416 | 30,338,146 |
| شبوة | 171 | 11,687,584 | 11,868,703 |
| صعدة | 152 | 13,831,289 | 11,568,621 |
| صنعاء | 410 | 30,626,407 | 26,416,577 |
| عدن | 168 | 17,600,590 | 14,273,437 |
| عمران | 374 | 28,560,760 | 25,874,901 |
| لحج | 189 | 17,065,104 | 14,046,337 |
| مأرب | 82 | 7,571,096 | 5,554,344 |
| الإجمالـي | 6,174 | 512,877,974 | 443,196,641 |

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع التعليم *

| المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد الفصول الدراسية التي تم بناؤها وتجهيزها | 7,500 | 1,890 | 2,529 | 1,856 | 119 | 6,394 |
| إعادة تأهيل فصول دراسية | 1,100 | 290 | 370 | 260 | 23 | 943 |
| عدد الطلبة الملتحقين | 300,000 | 150,385 | 212,318 | 225,789 | 27,472 | 615,964 |
| عدد معلمي رياض الأطفال الذين تم تدريبهم | 600 |  | 542 |  |  | 542 |
| عدد رياض الأطفال التي تم إنشاؤها | 34 | 4 | 10 | 8 | 1 | 23 |
| عدد ورشات العمل في التعليم والتخطيط والبرمجة والتقييم | 16 | 8 | 12 | 16 | 1 | 37 |

* تشمل المؤشرات المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/3/2007م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ الصحة وذوي الاحتياجات الخاصة *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة 2004-2008 | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| قطاع الصحة |  |
| مشاريع بنية تحتية لدعم تقديم الخدمات الصحية | 250 | 16 | 34 | 22 | 1 | 73 |
| تدريب مقدمي الخدمات الصحية | 1,500 | 460 | 559 | 355 |  | 1,374 |
| دعم معاهد التدريب الصحية لتحسين نوعية التعليم الصحي | 20 | 2 | 7 | 3 |  | 12 |
| تدريب كوادر المعاهد الصحية (عدد الكوادر التي تم تدريبها) | 400 | 120 |  |  |  | 120 |
| تطوير مناهج التعليم الصحية في المعاهد | 5 |  |  |  |  |  |
| دعم مكتبات مجهزة و مزودة بالكتب الطبية للمعاهد الصحية | 8 |  | 2 |  |  | 2 |
| دعم مختبرات تدريس مزودة بوسائل تعليمية | 8 | 1 |  |  |  | 1 |
| تدريب كوادر مستشفيات نفسية وموظفو مراكز عناية | 125 | 20 |  |  |  | 20 |
| دعم الإدارة الصحية للمديريات (عدد المديريات) | 4 |  | 3 |  |  | 3 |
| قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة |  |
| المدارس الحكومية التي تم دعمها بالتربية الشاملة | 300 | 57 | 5 | 4 |  | 66 |
| عدد الأطفال في ظروف صعبة الذين تم استيعابهم في المدارس المدعومة من الصندوق | 15,000 | 3,633 | 1,228 | 5,744 |  | 10,605 |
| تأسيس إدارات تربية شاملة | 8 |  |  |  |  |  |
| منظمات غير حكومية تم دعمها بالتدريب الفني لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة | 50 | 25 | 35 | 63 | 0 | 123 |
| تجمعات واعية لأهمية التعليم الشامل (تأهيل مجتمعي) | 380 | 4 | 35 | 33 |  | 72 |
| كلية التعليم الخاص | 2 |  |  |  |  |  |
| تأهيل موظفين في مجال الإعاقة | 40 | 20 | 49 | 8 |  | 77 |
| تأسيس مراكز تعليمية تقدم خدمات التأهيل المبكر | 25 | 5 | 1 | 1 |  | 7 |
| مراكز أطفال الشوارع | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| مراكز للأحداث والجانحين | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/3/2007م

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الموروث الثقافي *

| المؤشـــــــرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع الموروث الثقافي الممولة | 90 | 25 | 31 | 20 | 1 | 77 |
| عدد الاستشاريين الذين تم تدريبهم | 95 | 52 | 60 | 56 |  | 163 |
| عدد العمال المَهَرَة الذين تم تدريبهم | 880 | 177 | 220 | 2 |  | 399 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/3/2007م

المتعلقة بالإعاقة في اليمن، والتي كان من أهمها مسح ميزانية الأسرة ودراسة "هذه حياتي" (التي أعدها البنك الدولي عن أسر المعاقين) وتقييم برنامج الصندوق في الإعاقة وإستراتيجية الصندوق في الإعاقة. كما تم خلال الورشة تشكيل لجنة لتطوير الإستراتيجية من الوزارات الرئيسة وممثل عن كل من الصندوق الاجتماعي وصندوق المعاقين والمنظمات المحلية الناشطة في مجال الإعاقة.

دورة النظام الآلي للإقراض "معين"

عقدت الدورة التدريبية الخاصة بنظام معين الآلي للإقراض في الفترة 21–25 يناير، استهدفت 16 متدرباً ومتدربة من مسئولي نظام المعلومات لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر. وهدفت الدورة إلى تمكين المتدربين من فهم أوسع لآليات استخدام النظام في إدخال البيانات الخاصة بالقروض وكيفية استخراج التقارير والبيانات الشهرية بطريقة صحيحة.

ورشة تحليل وضع برامج ومؤسسات التمويل الأصغر

عقدت في الفترة 20-23 يناير ورشة عمل خاصة بتحليل وضع برامج ومؤسسات التمويل الأصغر شارك فيها ما يقارب 12 مشاركاً من مؤسسة عدن وعدد من الاستشاريين العاملين مع الصندوق في هذا المجال، وكان الهدف الرئيسي لهذه الورشة هو تحليل الوضع الحالي لمؤسسة عدن ومحاولة فهم وتحديد الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة وتحديد نوع التدخل المطلوب.. كما تم خلال الورشة مناقشة دليل العمليات الذي تم تطويره للمؤسسة بالتعاون مع استشاري من أحد برامج ومؤسسات التمويل الأصغر العربية.

الدعم الفني لمؤسسة عدن للتمويل الأصغر

في إطار التعاون الوثيق ما بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة جرامين فاونديشن تم استقدام الاستشارية من جمعية الأمانة لإنعاش المقاولات الصغرى بالمغرب لمدة ستة أشهر لتقوم بتقديم الدعم الفني لمؤسسة عدن للتمويل الأصغر من خلال إقامة ورش العمل للعاملين بالمؤسسة المتعلقة  بدليل العمليات، ومساعدة إدارة المؤسسة في مجال إدارة عمليات الإقراض وتطوير الأنظمة واللوائح لعمليات المؤسسة  وتطوير منتجات جديدة خاصة بالمجموعات التضامنية .

التحضير للفعالية الثالثة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر

تقوم وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الفترة الحالية بإجراء الترتيبات والتحضيرات اللازمة لإقامة الفعالية الثالثة لأيام المنشآت الصغيرة والأصغر. وتهدف الفعالية إلى الترويج والتعريف ببرامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر وأصحاب الأنشطة المدرة للدخل، وكذا الترويج للمنظمات والجمعيات لعرض منتجاتها الحرفية.. كما سيتم إعداد الترتيبات اللازمة للمشاركين في المؤتمر الرابع للشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) للتعرف والاطلاع عن قرب على تلك الفعالية التي تنعقد في صنعاء خلال الفترة 10–16 يونيو 2007.

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاع الطرق الريفية *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع الطرق الريفية التي تم تمويلها | 125 | 18 | 33 | 45 |  | 96 |
| المستفيدون من الطرق الريفية | 800,000 | 88,569 | 219,342 | 269,855 |  | 577,766 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/3/2007م

توقيع اتفاقية خاصة بالتعليم الأساسي مع الحكومة الهولندية

جرى يوم 28 مارس 2007 بمقر الصندوق توقيع الاتفاقية رقم (16025) بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والحكومة الهولندية حيث تضمنت الاتفاقية دعماً هولندياً للصندوق بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم قطاع التعليم الأساسي، وسيتم تنفيذ المشاريع التي تمولها الاتفاقية ابتداء من شهر أبريل 2007 وحتى شهر ديسمبر 2008. وقد وقع الاتفاقية عن جانب الصندوق الأستاذ عبد الكريم الأرحبي، المدير التنفيذي للصندوق، ووقعها عن الجانب الهولندي السيد/ يوهان بلانكنبرج السفير الهولندي بصنعاء وذلك بالإنابة عن وزير التنمية والتعاون الهولندية.

# مؤشرات المرحلة الثالثة لقطاعَيْ المياه والبيئة  *

| المؤشرات | المخطط في وثيقة المرحلة (2004-2008) | السنة الأولى (2004) | السنة الثانية (2005) | السنة الثالثة (2006) | السنة الرابعة (2007) | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد مشاريع حصاد المياه | 750 | 55 | 49 | 52 | 10 | 166 |
| السعة الإضافية للسدود (متر مكعب) | 3,000,000 | 897,250 | 1,113,250 | 743,759 |  | 2,754,259 |
| عدد مشاريع أنظمة المياه بأنابيب | 100 | 23 | 13 | 19 |  | 55 |
| عدد السدود | 40 | 14 | 13 | 9 | 1 | 37 |
| عدد حملات التوعية الصحية والبيئية | 225 | 55 | 15 | 20 |  | 90 |
| عدد مشاريع أنظمة إدارة المياه العادمة | 15 | 8 | 4 | 3 |  | 15 |
| عدد مشاريع إدارة المخلفات الصلبة | 7 | 9 | 3 | 2 |  | 14 |
| عدد مشاريع الحفاظ على المياه والتربة | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 8 |

* تشملُ المؤشراتُ المشاريعَ تحت التنفيذ والمنجزة فقط حتى تاريخ 31/3/2007م